## Sheet1
潮安县二○一一年重点建设项目计划表——县城区及其他项目(12项)
资金单位：万元
| 项目名称 | 建设单位 | 建设性质 | 建设内容或建设规模 | 建设起 止年限 | 总投资额 | 资金来源 | 至2010年完成投资额 | 2011年计划投资额 | 批准立项或开工机关、文号 | 备注
| 共 计 39 项 |  |  |  |  | 863752.5 |  | 62606 | 169075.5
| 一、农业水利项目(7项) |  |  |  |  | 83298.6 |  | 25260 | 27568.6
1 | ★6000亩香橄榄林种植示范项目 | 潮州市建成农业综合开发有限公司 | 续建 | 开垦橄榄林地6400亩，种植香橄榄5.1万株，建设园区道路25公里、节水灌溉2500亩和水、电、通讯系统及员工生活设施等 | 2008-2012 | 5500 | 上级补助、自筹及银行贷款 | 3850 | 800 | 粤发改产业[2010]418号 | 续建
2 | ★特色水果精深加工项目 | 广东展翠食品股份有限公司 | 续建 | 计划用地总面积120亩。建设无菌生产车间、特色水果精深加工研发中心、信息网络中心和名优水果种植基地2万亩并引进先进生产设备 | 2010-2015 | 15000 | 上级补助、自筹及银行贷款 | 4250 | 2000 | 省企业基本建设投资项目备案证编号:105100137010049 | 续建
3 | ★华榕油茶林基地 | 新华海集团有限公司 | 续建 | 新种油茶林10000公顷 | 2010-2013 | 30600 | 上级补助、自筹及银行贷款 | 15060 | 5000 | 潮发改农[2010]61号 | 续建
4 | 内洋南总干涝区挡潮排涝工程 | 县水务局 | 改造 | 整治渠道总长58.273公里，改（重）建跨渠道桥梁43座 | 2009-2012 | 27330 | 自筹、上级补助1.91亿元 | 2000 | 15000 | 粤发改农[2008]1163号 | 续建
5 | 凤凰镇农村饮水安全工程 | 凤凰镇政府 | 新建 | 建设规模为日产4500吨，引水管道、净水设施、配水泵站、供水管网 | 2011 | 950 | 自筹，上级补助 |  | 950 | 潮发改农[2008]267号 | 新开工
6 | 归湖引凤灌区改造工程 | 归湖镇政府 | 改造 | 改造引凤干、支渠长14.752公里，改造反虹涵、渡槽等 | 2010-2011 | 1699 | 上级拨款80%，自筹20% | 100 | 1599 | 粤发改农经[2010]997号 | 新开工
7 | 2010年度小型农田水利重点县建设项目 | 县水务局 | 改造 | 建设、整治安揭灌区等7宗项目，改善灌溉面积7.164万亩，改善排涝面积2.4万亩，造福受益区28万人口，年新增节水能力2620万方 | 2011 | 2219.6 | 上级补助及自筹 |  | 2219.6 | 潮水管[2010]15号 | 新开工
| 二、交通能源项目（6项） |  |  |  |  | 61591.9 |  | 0 | 27591.9
备注：新开工项目21项，续建项目13项，筹建项目5项。项目名称中带★号指已入选省现代产业500强项目。
1 | 老潮汕公路安南路口至葫芦市段拓宽改造工程 | 县城委办 | 改造 | 改造路段长约3公里，宽度40米及管道铺设 | 2011-2012 | 4500 | 省公路补助、县财政补助及自筹 |  | 1500 |  | 新开工
2 | 浮洋镇物流商业X093线综合投资项目（首期） | 潮州华浮公路建设有限公司 | 改造、新建 | 建设连接潮汕机场的X093线、X093线连接厦深铁路潮汕客运站道路及上述道路两侧的物流、商业配套 | 2011-2013 | 40000 | 上级补助2000万元及县财政补助 |  | 12000 | 潮发改资[2010]363号 | 新开工
3 | 特色产业基地进入公路 | 县交通运输局 | 新建 | 一级公路，10KM | 2011-2012 | 5000 | 省补助及自筹 |  | 2000 |  | 新开工
4 | X089线（大文线）三砰礤至大路下路段路面改造工程 | 县公路局 | 改造 | 按原公路等级（等外级）改造水泥砼路面全长11.45公里，路基宽6.5米，路面宽5米，单车道 | 2011 | 1326.9 | 上级补助及自筹 |  | 1326.9 |  | 新开工
5 | 2011年农村电网改造工程 | 潮安供电局 | 改造 | 10千伏及以下线路、变压器台及电表改造 | 2011 | 10000 | 上级贷款 |  | 10000 |  | 新开工
6 | 护堤公路潮安段路灯安装工程 | 潮安供电局 | 新建 | 安装10米高路灯548基，配套电灯箱13台 | 2011 | 765 | 财政拨款及自筹 |  | 765 | 安发改[2010]115号 | 新开工
| 三、社事项目(3项) |  |  |  |  | 12640 |  | 0 | 2640
1 | 庵埠实验学校（民办） | 庵埠镇政府、广东腾瑞投资有限公司 | 新建 | 占地面积85亩，建设学校教学、实验、办公用楼房，建筑面积40000平方米 | 2011-2012 | 10000 | 庵埠镇政府与广东腾瑞投资有限公司投资 |  | 1000 |  | 筹建
2 | 庵埠中心学校 | 庵埠镇政府 | 新建 | 建筑面积10000平方米 | 2011-2012 | 2000 |  |  | 1000 |  | 新开工
3 | 彩塘中心学校 | 彩塘镇政府 | 新建 | 建筑面积3635平方米 | 2011 | 640 |  |  | 640 |  | 新开工
| 四、工业项目(11项) |  |  |  |  | 436607 |  | 31616 | 56359
1 | 潮安县特色产业基地 | 宝山投资开发有限公司 | 新建 | 布置工业用地，配套部分行政、商业、服务、居住、休闲用地及货运场，建设给排水、供电、通讯、路网、污水处理等设施，用地面积为8267亩 | 2010-2015 | 260000 | 上级补助及自筹 | 300 | 5000 |  | 筹建
2 | 华丰CPP薄膜生产线 | 潮州市华丰集团股份有限公司 | 新建 | 占地15780平方米，基建厂房面积8000平方米 | 2011-2012 | 5000 | 自筹及银行贷款 |  | 1500 |  | 新开工
3 | 高性能超细碳化钨循环技改项目 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 续建 | 改造现有生产线以实现年产3000吨高性能超细碳化钨粉的生产能力，并建设三座生产厂房共7200平方米 | 2010-2011 | 19207 | 自筹及银行贷款 | 5816 | 6859 | 省企业基本建设投资项目备案证编号:105121333120165 | 续建
4 | 潮州市富丽废瓷环保砖 | 潮州市新大新工业城有限公司 | 新建 | 产品生产原料中的陶瓷废料占用原材料的50%以上，年生产环保砖能力30万立方以上，消化陶瓷废料24万吨 | 2011-2012 | 10000 | 上级补助及自筹 | 200 | 5000 |  | 新开工
(前期费用)
5 | 宝佳利BOPP生产项目 | 宝佳利彩印实业有限公司 | 新建 | 基建厂房、引进德国生产线一条 | 2011-2013 | 50000 | 自筹 |  | 10000 |  | 新开工
6 | ★新型锂离子动力电池产业化 | 潮州市正龙电池工业有限公司 | 续建 | 引进世界先进的锂离子动力电池生产线，形成年产5000万只磷酸铁锂离子动力电池及正极材料的能力 | 2010-2012 | 39800 | 上级补助、自筹及银行贷款 | 3300 | 13000 | 省企业基本建设投资项目备案证编号:095100394010130 | 续建
7 | ★雅士利婴幼儿奶粉生产线扩建项目(含新厂区) | 广东雅士利集团股份有限公司 | 续建 | 年产30000吨包装奶粉,包括罐装和袋装两种形式 | 2010-2012 | 52600 | 上级补助、自筹及银行贷款 | 22000 | 15000 | 潮发改资[2008]145号 | 续建
[6 empty] | 269615 |  | 5730 | 54916
1 | 潮安大道改造工程 | 县城委办 | 改造 | 改造道路长约6公里，宽50米 | 2011-2013 | 10000 | 财政拨款 |  | 3000 |  | 新开工
2 | 潮安县西片供水管网铺设工程 | 县自来水公司 | 新建 | 铺设DN600毫米PE管道13.8公里至特色产业生产基地及火车站区 | 2010-2012 | 5699 | 上级补助、贷款及自筹 | 30 | 1000 | 安发改资[2009]121号 | 新开工
3 | 腾瑞“世纪城”住宅区二期工程 | 广东腾瑞投资有限公司 | 新建 | 建筑面积115075平方米 | 2011-2013 | 22000 | 自筹及银行贷款 |  | 10000 | 潮发改资[2007]252号 | 新开工
4 | 亨利北桥片区改造工程“轩龙湾”住宅区首期工程 | 潮安县安盛房地产开发有限公司 | 续建 | 占地50亩，首期共建商住楼10幢及人防、停车场、会所等配套设施，总建筑面积85000平方米 | 2011 | 9500 | 自筹及银行贷款 | 4000 | 5500 | 安发改资[2007]111号 | 续建
(前期费用)
5 | 万和名庭住宅区 | 广东腾瑞投资有限公司 | 新建 | 占地3676.128平方米，总建筑面积18343平方米及配套设施，其中经适房面积9362.54平方米，廉租房面积2148.46平方米 | 2011 | 2816 | 财政拨款100及自筹 |  | 2816 | 安发改资[2010]79号 | 新开工
6 | 潮安迎宾馆 | 潮安县东森实业有限公司 | 续建 | 酒店由A、B、C幢组成。A幢为主楼，B、C幢为酒店塔楼及附属楼，建设酒店大堂，宴会厅，西餐厅，中餐包厢，各类客房，健身中心，夜总会，ktv，桑拿包厢，会议中心，停车场，商店，银行等 | 2010-2015 | 28000 | 自筹 | 1500 | 20000 |  | 续建
7 | 潮安县档案馆 | 县档案馆 | 新建 | 建设1幢九层面积10600平方米档案馆 | 2011 | 2600 | 上级补助 财政拨款 |  | 2600 | 安发改社[2010]114号 | 新开工
8 | 卜蜂易初莲花 | 广东腾瑞投资有限公司 | 新建 | 地下停车场及地上两层楼建筑面积18000平方米 | 2011-2012 | 8000 | 自筹 |  | 5000 | 省企业基本建设投资项目备案证编号:115121651210011 | 新开工
(含征地款及其他配套)
9 | 县城老区鱼肉菜综合市场 | 县万瑞房地产开发有限公司 | 新建 | 占地14335平方米，建生活市场、停车场等 | 2011-2012 |  | 自筹 |  |  |  | 筹建
10 | 潮安县陶瓷物流配送中心 | 凤塘镇政府 | 新建 | 建设陶瓷市场商铺、仓储及配套管理用房，用地800亩 | 2011-2015 | 80000 | 自筹、引资 |  | 2000 |  | 筹建
11 | 厦深高速铁路潮汕火车站商贸物流中心 | 县开发区 | 新建 | 占地4676亩，新建市场、仓储、货运、客运、邮政、商业、公共服务设施等，总建筑面积180000平方米 | 2010-2015 | 86000 | 上级补助及自筹 | 200 | 2000 |  | 筹建
12 | 潮安县制造业物流配送中心 | 潮州市黄河实业有限公司 | 新建 | 占地面积300亩，基建面积41000平方米及其它配套设施 | 2010-2013 | 15000 | 上级补助及自筹 |  | 1000 |  | 新开工