潮州市省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

一、整改任务

（一）反馈问题：潮州市2018年饮用水水源保护区清理整治工作进度长期慢于全省平均水平，要求2018年年底完成的韩江大桥及金山大桥桥面径流和应急收集系统工程11月份才动工建设，进展一直滞后，直至12月份督察组督办、市委市政府主要领导召集会议并现场督导后，有关部门才加快建设进度。

（二）责任单位：潮州市潮安区

（三）整改时限：2019年6月底前

（四）整改目标：推进县道X073、X075径流改造项目，确保饮用水水源保护去清理整治工作赶上全省平均水平。

（五）整改措施：加快推进县道X073、X075径流改造项目，成立工作小组，倒排工期，加大督导力度，专班跟进，确保在2019年6月底前并努力争取提前完成工程建设任务。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：该项工作已完成整改

（二）整改措施落实情况：

**1、潮州市韩江东岸省道 S227 （原县道 X073 和县道 X072）道路整治工程**

该项目起点位于潮安区与丰顺交界，沿着韩江西岸一路向南，经过白莲村、赤凤镇、归湖镇，下穿潮漳高速后，止于湘桥区与潮安区交界，路线总长约 21.395 公里。主要建设内容为：在道路靠韩江侧设置防撞墙和导流槽、应急池等应急设施；配套建设水泥混凝土护栏11145米，导流管5023.4米，应急池 15 个，总容积约 2592 立方米，桥面（路面）收集长度总计 21395 米，目前已完成整治任务。

**2、潮州市韩江西岸外环北路至韩西村县道 X075 路面大修工程**

该项目起点位于湘桥区与潮安区交界，一路向北，下穿潮漳高速，经过虎娘巾、西林村、绿竹村、下埔头，路线转向西北从后头山、鸡笼山与青蓝山中间穿过，再次沿着韩江西岸经过大松水路头、小松水路头终于韩西农场，与丰顺县留隍大桥至潮州市赤凤镇公路终点对接，路线总长约 14.311公里。主要建设内容为：在道路靠韩江侧设置防撞墙和导流槽、应急池等应急设施；配套建设水泥混凝土护栏 7571 米，导流管 10006.6 米，应急池 10 个，总容积约 1728 立方米，路面收集长度总计 14311 米，修复路面 4200 平方米，目前已完成整治任务。

三、评估结论

已完成，达到销号要求。

附件：佐证资料

销号决定主体（盖章）

2020年 9月 15日