## 2021重点项目计划表
附件:3
二○二二年潮安区重点建设前期预备项目计划表
| 编制单位：区发改局 |  |  |  |  | 制表时间：2022年3月1日 |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主管部门 | 建设 性质 | 建设内容或建设规模 | 建设起 止年限 | 总投资额 | 资金来源 | 批准备案、立项或开工机关、文号
总计162项，其中续建项目35项，计划新开工项目33项，筹建项目94项。 拟列入市重点建设项目59项，2022年投资计划71.72亿元；拟列入市前期预备项目73项。
| 前期预备项目94项 | [5 empty] | 6624266.2756
| （一）现代农业、水利和生态环保工程21项 | [5 empty] | 1473267.19
1 | 潮州市潮安区农田灌溉渠系项目 （市前期项目） | 各相关镇政府 | 潮安区水务局 | 筹建 | 对全区农田灌溉渠系进行全面整治，重点是对因水利渠道设施、水源问题而造成的撂荒进行。主要建设项目有北关六支渠、东凤伍妈支渠、东凤镇黄厝尾涵、下园涵、官路涵等进行改建。对全区的灌溉洪道进行清淤，对水工建筑物维修维护。 | 2022年12月- | 29117 | 上级补助及地方自筹
2 | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（东凤灌区潮州片区）--连通段 （市前期项目） | 待定 | 潮安区水务局 | 筹建 | 新建应急补水连通段4.084km（其中新建箱涵3.705km、新建明渠0.379km），连通段起点新建进水闸按安揭五支渠取水，其中，起点连通0+000至连通3+705为箱涵，连通3+717至4+084段为明渠，沿线新建进水闸1座及退水闸1座。 | 2022年6月-2024年6月 | 17306 | 地方自筹 | 粤发改农经函（2015）5435号
3 | 韩江西溪碧道—1建设项目（浮洋镇凤仪小堤围段） | 浮洋镇政府 | 潮安区水务局 | 筹建 | 工程的范围南起下新安村，沿韩江西溪浮洋镇凤仪小堤围段至北侧的田头何村，建设总长2.75km，建设内容包括：新建堤顶红色沥青路3km，新建缓跑道1km，新建漫步道1.5km，新建仿木砖步道0.2km，路面硬化1100㎡，新建游客服务驿站2 个，景观平台工程若干以及沿途园建绿化工程。 | 2022年- | 2953.39 | 上级补助
4 | 浮洋镇农田水利基础设施建设项目 | 浮洋镇政府 | 潮安区水务局 | 筹建 | 修复田间毛渠、斗渠约80公里，修建提水站25座 | 2022年-2024年 | 4600
5 | 潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片）项目 （市前期项目） | 潮安区住建局 | 潮安区住建局 | 筹建 | 韩江流域：建设内容主要涉及江东镇、凤凰镇和归湖镇。拟新建DN150～DN1000污水管长约42.43公里，新建一体化污水处理站4座，新建污水提升泵井1座。 内洋西总干流域：一、污水处理能力提升工程，1、新建金石污水处理厂(总规模22万吨/日，近期规模2万吨/日);2、新建四座污水处理设施，分别为玉湖村污水处理设施100t/d、塘畔村污水处理设施50t/d、贾里村污水处理设施100t/d、仁里村污水处理设施200t/d，处理规模合计450t/d；二、污水及截污管道建设工程，新建污水管道(包括涌边截污、系统主管、次支管、镇级路)共35.2km；三、智慧水务工程，新建智慧监测点约30处。 西总干渠流域示范片：1、新建主要排水管道约62.66公原，管径为DN100一DN800；2、新建污水提升泵站2座，处理规模共计544t/d；3、新建立管及立管连接管约42公里，管径为DN100-DN200；4、新建分散式污水处理站4座，处理规模共计5750t/d。 | 2022年12月- | 113000 |  | 安发改投审[2021]147号
6 | 潮州市潮安区江东镇农村人居环境改造工程 （市前期项目） | 江东镇政府 | 江东镇政府 | 筹建 | 江东堤东西碧道建设工程：项目防洪标准为50年，堤防工程级别为3级。建设范围东堤以潮州枢纽东侧水闸为起点，沿东溪右岸至大关排水闸长度为12.656km；西堤以潮州枢纽西侧水闸为起点，沿西溪左岸至大关排水闸长约15.744km；建设堤围总长为28.40km。通过对该堤围进行综合治理，改善韩江水环境，提升河道景观形象，为周边居民漫步休闲营造良好环境，打造水文化、提升城镇品位。 潮州市潮安区江东镇水环境保护（城镇生活污水、垃圾综合整治）建设项目：雨污分流项目包括柚杭村、柚园村、元巷村、村头村、亭头村、洋光村、仙坪田村、东光村、独树村、中庄村、下庄村、圆山村、渡头村、谢渡村、蓬洞村共15个行政村，项目涉及区域的村庄占地面积约为13.58平方公里，根据各村的实际人口数量以及未来人口发展趋势，规划选择合理的主路及管径铺设污水干管。垃圾综合整治涵盖整个江东镇，建设垃圾收集点1000个，垃圾转运站涵盖16个行政村，每个行政村最少设置一个垃圾装运站，预计共设置17个。 | 2022年- | 59467 | 地债专项资金 | 安发改投审【2021】15号、安发改投审【2021】67号
7 | 潮安区登塘镇农村基础设施补短板建设工程 （市前期项目） | 登塘镇政府 | 登塘镇政府 | 筹建 | 拟对登塘镇内道路及其他公共基础设施进行建设。 | 2022年6月- | 5000
8 | 潮州市潮安区沙溪镇自来水供水管网改造提升建设项目 （市前期项目） | 沙溪镇农业农村服务中心 | 沙溪镇政府 | 筹建 | 拟对沙溪镇部分供水设施及部分行政村村内供水管网进行统一规划，拟改造提升镇供水公共主干管约20公里，拟改造提升各村村内供水管网约180公里，同步优化主要道路的消防管网和各居民区供水分支管等设施 | 2022年6月- | 12000 | 待定 | 安发改投审[2021]158号
9 | 潮州市潮安区沙溪镇污水主管网补空白建设项目 | 沙溪镇政府 | 沙溪镇政府 | 筹建 | 补齐沙溪镇主干道沿线污水主管网，并连接原有污水主管网，主要集中建设补齐玉湖村、前陇一村、前陇二村、下西林村、高楼村、程畔村等污水主管网络，拟建设污水主管网里程9公里。 | 2024年-2026年 | 6300
10 | 潮州市潮安区彩塘镇（金砂片、华美片）农村生活污水管网扩延项目 （市前期项目） | 彩塘镇政府 | 彩塘镇政府 | 筹建 | 镇内辖属14个行政村（金砂片—金东、南方、金一、金二、金三、金四；华美片—东里、华桥、华东、华一、华二、骊一、骊二、骊三）铺设农村生活污水管网，铺设管道长约37公里，收益方式：向用户收取一定的污水处理费 | 2022年10月- | 26000
11 | 彩塘片（宏安片、彩塘片）农村生活污水管网扩延项目 | 彩塘镇政府 | 彩塘镇政府 | 筹建 | 彩塘片（宏安片、彩塘片）农村生活污水管网扩延项目 | 2024年 | 30000
12 | 广东省潮州市潮安区金石镇乡村振兴基础设施补短板建设项目 （市前期项目） | 金石镇政府 | 金石镇政府 | 筹建 | 1.全镇污水管网、自来水管网、农村消防管网、“三线”整治等地下管网建设和村巷道硬底化和农村停车场建设；2.建设跨境电商仓储物流产业园基础设施及相关配套；3.家具商贸区基础设施补短板建设；4.改建原金石镇戏院，建成金石镇文化综合体项目，内设图书馆、文化展览馆和科技馆等，并配套建设停车场；5.在全镇各村新建文化体育公园，配套建设便民服务中心和停车场；6.修复维正学堂，建成金石侨文化馆，完善金石镇知名侨领旧居基础设施；7.全镇教育校舍、食堂及文体设施补短板建设；8.农村屋顶光伏发电设施建设。 | 2022年9月- | 150000 |  | 安发改投审[2022]10号
13 | 广东省潮州市潮安区金石镇森林小镇及花卉基地配套基础设施项目 （市前期项目） | 金石镇政府 | 金石镇政府 | 筹建 | 本项目建设覆盖潮安区19.98平方公里，涉及15万人口。拟建设水利基础设施,连通河塘沟渠，修复水系，对金石镇河塘水域进行生态修复，建设美丽水乡；在粤东海西花卉产业园规划片区内修建连通桥及道路等基础设施建设；在市级森林公园历史旧址复建宗山书院、修复状元府和东莆书院、新建潮州非遗文化馆；配套建设乡村振兴产业服务中心，建设翁厝、远光、辜厝等产业服务中心；突出花木特色，提高全域绿化率，补齐森林小镇配套基础设施短板建设。 | 2022年9月- | 80000 |  | 安发改投审[2022]16号
14 | 潮州市潮安区赤凤镇森林小镇建设项目 （市前期项目） | 赤凤镇政府 | 赤凤镇政府 | 筹建 | 1、森林小镇配套公园建设 2、森林小镇生态旅游及配套基础设施设施建设：包括建设智慧停车场（计划新建停车位500个）等 3、森林小镇村居环境建设，包括饮用水管网和污水管网 4、森林小镇生态系统建设：森林抚育，古树木保护等 | 2022年12月- | 18000 | 首期工程9000万元，拟申请专项债资金解决，其余所需资金由上级补助。 | 办理中
15 | 潮州市潮安区江东镇上水头村等26个行政村村道供水管网改造工程 （市前期项目） | 潮州市潮安区江东镇农业农村服务中心 | 江东镇政府 | 筹建 | 对潮州市潮安区江东镇亭头、村头、中庄、下庄、谢度、蓬洞等26个行政村村村通供水管网进行改造。主要建设内容包括： （1）重新铺设入村总干管、入巷支管、入户管及相应配套设备，管道长度约700公里。 （2）安装各户水表。 （3）安装满足消防要求的室外消防栓。 | 2022年8月- | 15000 | 地债专项资金 | 安府办函【2021】807号
16 | 潮州市潮安区东凤镇东凤生态芡实园基础设施建设及周边配套补短板 （市前期项目） | 东凤镇政府 | 东凤镇政府 | 筹建 | 生态园建工程总面积为204200平方米。其中东凤芡实种植园建设面积约133200平方米，其中包括芡实种植塘、生态园路、木栈道、休闲平台生态停车位、集装箱式建筑、生态走廊等项目；府前路及东梅路基础设施补短板建设面积约为61000平方米，包括人行道混泥土路面沥青铺设、智慧停车系统、东梅亭改造；东梅干渠改造约15674平方米，包括新建人行道、新建休闲广场、慢跑道、仿木栏杆等。其他绿化种植面积约10000平方米。 | 2022年6月- | 10000 | 地债资金、财政乡村振兴资金 | 安发改投（2021）160号
17 | 潮州市牧牛食品有限公司牛羊养殖基地、屠宰厂、牛羊肉精深加工及冷链配送基地项目 （市前期项目） | 潮州市牧牛食品有限公司、潮州市牧牛食品有限公司登塘分公司 | 登塘镇政府、古巷镇政府 | 筹建 | 1、仓储牛养殖基地项目：新建现代化仓储牛养殖基地，年存栏2400头，年出栏可达30000头。主要包括：（1）新建现代化牛舍一座，办公楼，工人宿舍楼等。（2）购置环保设备，配套全套环保设施等。占地面积为20000平方米，建筑面积为13856平方米。 2、牛羊屠宰厂项目：项目年屠宰25000头肉牛，150000头肉羊。占地面积：5866.6平方米。建筑面积为：11962.53平方米。主要包括：一体化屠宰生产车间楼座一座（六层）及生产配套设施，办公楼，工人宿舍，环保池等。购置环保设备，配套全套环保设施等。 3、牛羊肉精深加工及冷链配送基地项目：项目占地面积30809平方米，建筑面积48000平方米，建设一座牛羊肉精深加工工场，购置肉制品加工生产线及相关配套，配套冷链库房四个（总容量10000立方米）和宿舍一栋，项目年产量肉制品约3500吨，产值约3亿人民币。 | 2022年- | 11350
18 | 潮州市潮安区2021年度垦造水田项目 （市前期项目） | 各相关镇政府 | 潮安区自然资源局牵头潮安区垦造水田项目相关镇政府 | 筹建 | 2021年度潮安区1500亩。主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程。 | 2022年6月- | 13500
19 | 潮安区凤凰镇棋盘村、乌岽村、东兴村村庄整治建设项目 （市前期项目） | 凤凰镇政府 | 凤凰镇政府 | 筹建 | 投资约2340万元对棋盘村现有栈道进行改造提升，打造功能更全、更具吸引力的茶文旅项目。投资约1180万元拆除乌岽村现状建筑外立面装饰瓷砖，恢复夯土抹灰墙面的历史风貌，保留现状历史夯土墙里面风貌，局部破损处进行修补。投资3260万元在天池景区前厅建设停车场、露营区、活动区、邮局、游客服务中心、东广场、云亭、舞台灯配套设施。投资月4050万元在东兴村进行外立面改造、建设主干道沿线整治及绿化、滨水步道等16个子项目。 | 2023年- | 10830.8
20 | 抽水蓄能电站项目 | 凤凰镇政府 | 凤凰镇政府 | 筹建 | 在凤凰镇青麻园站点建设一座抽水蓄能电站，初拟装机容量120万千瓦，构建以新能源为主体的新型电力系统 | 2023年- | 800000
21 | 凤塘镇乡村基础设施提升项目 | 凤塘镇政府 | 凤塘镇政府 | 筹建 | 辖区内各村：自来水供水管改造、道路硬底化处理、污水管网铺设、景观节点建设、人居环境提升及其它配套设施等 | 2022年- | 58843
| （二）交通运输体系工程21项 | [5 empty] | 2208880.9156
22 | 省道S233线炮浮路口至省道S232线连接道路改建工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 建设里程6公里，双向6车道一级公路 | 2023年- | 96200
23 | 宁莞高速通凤凰山高速公路工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 宁莞高速通凤凰山高速公路工程呈西南至东北走向，全长约43公里，其中潮安段约30.6公里和饶平段约12.4公里。路线起点位于我区归湖镇内，与宁莞高速归湖互通相接，沿凤凰溪往东北方向进入凤凰镇，在凤凰水库附近设置高速互通口，连接国道G355线；路线跨过凤凰水库后，往东沿凤凰镇北侧山体展线，通过顶厝隧道进入饶平县新塘镇，路线往东北利用新塘镇西侧和三饶镇西侧山体展线下坡，在三饶镇与大潮高速相接。项目按设计速度100公里/小时、双向四车道高速公路设计，路基宽度26.5米，项目初步估算总投资约72亿，其中宁莞高速至凤凰镇约22公里，估算投资约36亿元。 | 2022年10月- | 720000
24 | 汕梅高速扩建工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 对现有汕梅高速公路进行扩建，设计为双向6车道。 | 2022年10月- | 400000
25 | 省道S227线扩建工程(大深坑至留隍交界) （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 全长约21.122km，设计双向四车道，设计速度60km/h，水泥混凝土路面结构。 | 2022年10月- | 160000
26 | 国道G355丰柏线扩建工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 项目位于凤凰镇，全长约24公里，设计双向四车道。 | 2022年10月- | 200000
27 | 潮安区县道X075枫韩线扩建工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 项目位于归湖镇，赤凤镇，全长约19.3km，设计双向四车道。 | 2022年10月- | 112000
28 | 潮安区凤凰镇下埔至康美新建工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 项目全长约3.86公里，按二级公路进行设计，设计速度为60km/h，路基宽度8m，双向四车道，采用水泥混凝土路面。 | 2022年10月- | 20000
29 | Y321线星新路路面改造工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 项目全长约3.5公里，按二级公路进行设计，设计速度为60km/h，双向四车道，采用水泥混凝土路面。 | 2022年10月- | 20000
30 | 登塘镇登东路改建工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 路线全长约7.21公里，拟采用一级公路兼城市主干道技术标准，设计时速50km/h，路基宽度36米，双向六车道，采用沥青混凝土路面。 | 2022年10月- | 65000
31 | 潮安区龙东路至东梅路新建工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 项目位于龙湖镇和东凤镇，全长约5公里，设计双向四车道。 | 2022年10月- | 20000
32 | 潮安区沙溪镇东山园区路至刘畔（揭阳交界处）新建工程 （市前期项目） | 潮安区交运局 | 潮安区交运局 | 筹建 | 项目位于潮安区沙溪镇，设计双向4车道，全长约3.698km，建设内容主要为路基、路面、桥涵、公路配套设施等。 | 2022年12月- | 50000
33 | 省道S506线潮安庵埠段改扩建工程（含园区连接段） （市前期项目） | 潮安区公路事务中心 | 潮安区交运局 | 筹建 | 设计实施范围为K12+573.382～K12+971（园区连接段）及 K18+167～K22+250（潮安庵埠段），共4.481公里。其中K12+971～K18+167段5.196公里位于揭阳市，不列入本次范围。工程采用一级公路结合城市道路技术标准进行建设，设计速度为60km/h，设计荷载为公路I级，路基宽度为23米，双向四车道。全线共设小桥24米/3座；涵洞7道。本方案基本沿旧路走向，仅在2处下穿G78汕昆高速段采用分幅设计，其余路段均满足双向四车道整体路基布设要求，终点位于潮安与汕头交界处，设计路线连接牛田洋快速通道辅道。 | 2022年10月-2024年-10月 | 38966.9356 | 除上级补助资金外，其余不足部分由潮安区财政负责
34 | 潮州市潮安区大岭山产业园主干公路提升改建工程 （市前期项目） | 潮安区公路事务中心 | 潮安区交运局 | 筹建 | 工程起点位于潮安区登塘镇的枫树员村（K82+681），途经白水桥、登塘镇、古巷镇、止于寨后桥（K93+611.607），全长10.93公里。项目拟采用一级公路兼具城市主干道标准，设计速度为60km/h，双向六车道，两侧各设置2.5米摩托车道及2.5米人行道，路基宽度33米，沥青砼路面结构。 | 2023年-2026年 | 91135 | 除上级补助资金外，其余不足部分由潮安区财政负责
35 | 潮汕环线高速公路江东互通立交连接线 | 潮州市潮安区地方公路站 | 潮安区交运局 | 筹建 | 潮汕环线高速公路江东连接线起点于潮汕环线高速公路江东互通匝道出口，途经江东镇三吴村、洋光村、洲东村、村头村、亭头村、元巷村、柚园村7个村，终于如意大桥，路线全长约4.364公里。工程采用二级公路标准设计，设计车速60公里/小时，汽车荷载等级为公路—Ⅰ级，双向四车道、路基宽度18.5米。 | 2022年-2026年 | 20000
36 | 省道S504线江东段改建工程 | 潮州市潮安区地方公路站 | 潮安区交运局 | 筹建 | 以潮汕环线高速公路江东江东互通口至如意大桥连接线为主线，作为S504江东段改线工程建设，途经江东镇圆山、三吴村、洋光村、洲东村、村头村、亭头村、元巷村、柚园村7个村，终于如意大桥，路线全长约5.95公里。工程采用二级公路标准设计，设计车速60公里/小时，汽车荷载等级为公路—Ⅰ级，双向四车道、路基宽度18.5米。 | 2022年-2024年 | 42000
37 | 省道S505线江东段改建工程 （市前期项目） | 潮州市潮安区地方公路站 | 潮安区交运局 | 筹建 | 项目起点江东西堤碧道至澄海交界处，途经中庄、红砂、西前溪桥、佘厝洲、下湖村建设里程8.10公里，工程采用二级公路标准设计，车速60KM/H，双向四车道，路基宽度16-20米。 | 2022年-2024年 | 50000
38 | 潮汕高铁站连接潮安区特色产业基地道路工程（省道S505和省道S506连接道路工程二期） （市前期项目） | 潮安高铁经济区管理委员会 | 潮安高铁经济区管理委员会 | 筹建 | 潮汕高铁站连接潮安区特色产业基地道路工程起点位于沙溪中明路，终于产业园东侧省道 506，是省道 505 和省道 506 连接道路工程二期，全长约 2.56km，按一级公路兼城市主干路标准建设，双向六车道，设计速度 60km/h，道路红线宽40m。 本项目跨越西总干渠处（K0+648）设置一座3×16mPC 空心板桥。 | 2022年10月- | 33657.98
39 | 省道S505龙湖段（龙鹳北路）路面改造工程 （市前期项目） | 龙湖镇政府 | 潮安区交运局 | 筹建 | 项目起点接省道S233线潮汕路，终点接省道S232线护堤路，道路全长约4km（不含在建路段1.52km，包含两段支线工程约1km）。道路标准段宽度22m，双向4车道（其中局部受高铁桥墩限制影响，宽度12m，为双向两车道），设计速度为60km/h，道路等级为二级公路兼城市次干路。工程建设内容包括道路、桥涵、排水、照明、交通及绿化工程等。 | 2022年10月- | 8853
40 | 东彩路延长线建设项目 | 金石镇政府 | 金石镇政府 | 筹建 | 建设连接东彩路和金石大道的公路，途径辜厝、田头、厂头、龙下等四个村，宽度为22米 | 2022年9月- | 7000
41 | 潮州市潮安区高铁新城核心区沙溪镇金沙路改（扩）建项目 | 沙溪镇政府 | 沙溪镇政府 | 筹建 | 镜鸿路内池路口修建一条连接镜鸿路至金和路的交通要道，由镜鸿路中明路口开始，横穿内池村及下西林村，最后连接到金和路，建设里程约2公里，建设规模为双向四车道，同步配备绿化、路灯、人行步道、污水管网等设施。 | 2024年-2026年 | 10000
42 | 凤塘镇道路改造提升项目 | 凤塘镇政府 | 凤塘镇政府 | 筹建 | 乌南路、凤玉路、振潮南路、凤安路、凤粦路、新粦路、书安路等道路改造拓宽，原路面进行加宽及沥青砼罩面，并完善两侧人行道及配套设施等提升工程。 | 2022年- | 44068
| （三）工业及现代服务业工程19项 | [5 empty] | 1827259
43 | 国家东南区域应急救援中心（潮州）配套应急产业集聚区 （市前期项目） | 待定 | 开发区管委会 | 筹建 | 拟依托国家东南区域应急救援中心规划建设国家东南区域应急救援中心（潮州）配套应急产业集聚区，位于现大岭山产业园A片区东北侧，即潮安区登塘镇林妈陂一村、林妈陂二村、三新乡村，规划用地约1000亩（扩宽区至2000亩以上）。 | 2022年10月- | 600000
44 | 广东天扬科技有限公司厂房建设及日用生物降解用品项目 （市前期项目） | 广东天扬科技有限公司 | 开发区管委会 | 筹建 | 规划建设1栋生产厂房及门卫房。一期为生产厂房首层至六层，建筑面积17339.57平方米，二期为生产厂房七层至九层，建筑面积为8669.78平方米，总基底面积为2981.07平方米。购置糖果，巧克力生产设备一批，预计年产值5000万元，购置日用生物降解用品生产设备一批，年产值3000万元。 | 2022年10月- | 5000
45 | 我能（广东）智能科技有限公司华南新海（潮安）智能模组传送设备产业园新建项目（一期） （市前期项目） | 我能（广东）智能科技有限公司 | 开发区管委会 | 筹建 | 一期项目占地面积42,527.04平方米、建筑面积98,280.00平方米。建设1栋6层厂房、1栋1层连廊、1栋8层厂房、1栋13层办公大楼、及门卫、地下车库、道路广场绿化等设施，购置注塑机、智能模组分拣设备、钣金等设备。设计年产能物流模组30万平米、物流装备500套、年产值达248万元/亩/年。 | 2022年6月- | 28610 |  | 2109-445103-04-01-563769
46 | 柏亚（潮州）产业第一城 （市前期项目） | 柏亚（潮州）产业投资有限公司 | 开发区管委会 | 筹建 | 项目规划总用地面积162798.85平方米，总建筑面积549774.34平方米。主要建设工业厂房、配套办公、服务型公寓、仓储、购置生产设备及配套环保设施等，项目建成后将引入各类创新型企业超过100家，预计每年的产值将超过25亿元，实现税收超4亿元。 | 2022年6月- | 140000
47 | 广东喜气洋洋印务实业有限公司基建生产厂房项目 （市前期项目） | 广东喜气洋洋印务实业有限公司 | 开发区管委会 | 筹建 | 项目用于生产铝膜气球、节日派对用品及气球原材料，设计生产能力为7亿个气球/年，建设内容包括1幢5层厂房、1幢5层综合楼及2幢7层厂房、生产线10条，总建筑面积40000平方米，占地面积18113.26平方米。 | 2022年-2023年 | 12000 | 企业自筹 | 2104-445103-04-01-133250
48 | 刚博士日用品加工厂房及配套建设 （市前期项目） | 潮州市潮安区刚博士日用品有限公司 | 开发区管委会 | 筹建 | 项目占地面积13302.66平方米，总建筑面积为40721.8平方米，分二期完成建筑，第一期建筑面积为15225.1平方米，其中设有生产厂房一幢，门卫一间，第二期建筑面积为25497.7平方米，其中设有生产车间四幢，综合服务楼一幢，设备总投入1500万，预计产值1亿 | 202年2-2023年 | 5100 | 企业自筹 | 2019-445103-33-03-058078
49 | 凯普集团生物科技产业园建设项目 （市前期项目） | 凯普集团 | 开发区管委会 | 筹建 | 在大岭山产业园内建设凯普集团生物科技产业园 | 2022年-2023年 | 200000
50 | 广东供销（潮安）天业冷链物流产业园 （市前期项目） | 广东天安冷链物流有限公司 | 潮安区供销社 | 筹建 | 项目规划用地面积约71537.39平方米，拟规划建筑面积约39870平方米。主要建设1座综合楼、1座冷库、1座消防水池泵房、1座制冷机房及1座物流干仓，购置生产运营所需的配套设备等。项目建成后，可冷藏各类农副产品4万吨。 | 2022年- | 30000 |  | 广东省企业投资项目备案证（2020-445103-59-03-093790
51 | 凤凰于飞物流园区 （市前期项目） | 古巷镇政府 | 古巷镇政府 | 筹建 | 总建筑面积31685平方米，4栋10.5米高单层高端物流配送设施，1栋综合楼，1栋配套中心，2间设备房等。 | 2022年10月- | 108000 | 自筹
52 | 大潮汕家居装饰广场一期仓储物流建设项目 （市前期项目） | 古巷镇政府 | 古巷镇政府 | 筹建 | 项目规划总建筑面积132000㎡，计划分三期投资建设，建设完成后以经营集仓储物流、家居建材批发、零售为主的大型商业综合体，首期仓储物流区建筑面积30000㎡，占地面积50000 平方米。 | 2022年10月- | 45000
53 | 明发国际黄金产业园 （市前期项目） | 待定 | 登塘镇政府 | 筹建 | 项目总投资计划用地1300亩，包含3个部分： 一是贵金属高新技术纳米材料生产加工园区。该区域主要用于贵金属生产制造，配套布局设计、定制、黄金、白银、珠宝、玉器、钻石饰品等展示贸易中心园区，以及凤凰茶研发制造品鉴中心园区。 二是国际贵金属龙头企业总部、国际贸易会议中心城、国际高端客户洽谈会所、潮州菜美食中心城、国际婚宴中心城、国际俱乐部、休闲商住中心城等。 三是高端休闲生活广场，生态环境配套设施等。 | 2022年12月- | 500000
54 | 广东建中新竹材生产基地及配套设施 （市前期项目） | 广东建中新竹材科技有限公司 | 沙溪镇政府 | 筹建 | 1、竹文化博物馆、竹材储备库、职工幼儿园、职工技校，占地面积约103200平方米，建筑面积约30000平方米。 2、碳化复合竹编土工格栅生产基地，占地面积66600平方米，建筑面积约26000平方米。 3、复合竹沥竹碳素土壤改良剂生产基地，占地面积约34000平方米，建筑面积约12000平方米。 4、碳化竹编基复合管生产基地，占地面积约20000平方米，建筑面积约3000平方米。 5、高分子防腐防蛀碳化成形装配式竹结构生产基地，占地面积约10000平方米，建筑面积约3000平方米。 | 2022年- | 20000 |  | 广东省企业投资项目备案证(2105-445103-04-01-795835)
55 | 广东建中新竹材科技有限公司竹类新型材料科技研发中心建设项目 （市前期项目） | 广东建中新竹材科技有限公司 | 沙溪镇政府 | 筹建 | 新型材料研发中心、办公、宿舍、专家院、竹舍。占地面积96600平方米，其中研发中心4200平方米，办公1500平方米，宿舍600平方米，专家院1600平方米，竹舍5000平方米，竹生态园74500平方米。建筑面积18300平方米。 | 2022年- | 20000 |  | 广东省企业投资项目备案证(2020-445103-75-03-031712)
56 | 潮州市梅琳湖会展中心建设工程项目 （市前期项目） | 彩塘镇政府 | 彩塘镇政府 | 筹建 | 该项目规划占地50000平方米，共二层，第一层30000平方米，第二层30000平方米，总建筑面积60000平方米，规划有多类型的展馆、会议厅，并配有餐饮、住宿、停车场等配套设施，可承办多类型会议及展览。预计投资10000万。 | 2022年10月- | 10000
57 | 潮州市腾骏大厦建设项目 （市前期项目） | 潮州市腾骏陶瓷有限公司 | 彩塘镇政府 | 筹建 | 项目总占地面积约9333平方米，建筑面积约45000平方米，配置两层地下停车场、绿化等配套设施。其中1-2层为餐饮用途，3-5层为休闲用途，6-12层为商务办公用途，13-15层为酒店用途。 | 2022年6月- | 18000
58 | 潮汕商贸市场 （市前期项目） | 浮洋镇政府 | 浮洋镇政府 | 筹建 | 农副产品交易区；农贸交易区；日用百货交易区；畜禽交易区；特色产业交易区；检疫检测机构；大型冷藏库。农贸市场内总铺面639间，每间铺面三层，每间约160-180平方米。建筑 物铺面总占地面积33041平方米，总建筑面积约110283.48平方米；市亭总占地面积4070平方米，总建筑面积4070平方米。 | 2022年9月- | 35000 | 上级补助及地方自筹
59 | 潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目 （市前期项目） | 区项目建设中心 | 潮安区住建局 | 筹建 | 潮安区凤塘产业园区建设项目是潮州市十四五期间重点推进园区建设项目。本项目建设面积约1140亩，主要包括（1）产业园区内道路及基础设施配套建设，园区内卫生院建设。同时拟新建住院楼、医技及配套用房、停车场、垃圾处置及污水处理等项目；（2）扩建园区教育设施，拟新建教室楼、教室办公楼、学校运动场地、卫生室、心理咨询室等项目；（3）新建产业园区公园，拟建面积约22亩。 | 2022年9月- | 34549 | 财政资金 | 安发改投审[2022]32号
60 | 潮州市潮安区村镇工业集聚区升级改造项目 | 各相关镇政府 | 潮安区自然资源局 | 筹建 | 改造总面积是12000亩：2022年3000亩，2023年6000亩，2024年3000亩 | 2022年-2024年 | 待定
61 | 2023年新建配网工程 | 广东电网潮州潮安供电局 | 广东电网潮州潮安供电局 | 筹建 | 新建和改造10千伏线路、台区、低压线路。 | 2023年-2024年 | 16000
| （四）社会发展工程、中心城区项目33项 | [5 empty] | 1114859.17
62 | 潮州市潮安区中医医院扩建项目（含传染病区） （市前期项目） | 潮安区卫健局 | 潮安区卫健局 | 筹建 | 项目位于潮州市潮安区金石镇古一、古二村兴潮大道与站前北路之间原中医医院内，规划建设用地面积26556.91㎡，拟新建一幢传染楼，共6层，建筑面积6000㎡，按100个床位规模进行设计及其他配套；新建医技部、住院楼、医养楼、预检分诊区及门房各1幢，同时配套地下室。其中：医技部为裙楼，共四层，建筑面积9540㎡；住院楼共12层，建筑面积19200㎡，病床数为249个；医养楼共6层,建筑面积4500㎡；预检分诊区一层，建筑面积60平米；门房一层，建筑面积30㎡；地下室面积15000㎡，地下室战时作为人防工程使用，平时兼作车库使用。住院楼与已建门诊楼采用连廊连接，连廊面积约384㎡，以及其他配套工程，并购置住院楼医疗设备1批。 | 2022年6月- | 50000 | 安府办函[2020]385号文件精神，资金由区财政统筹安排 | 安发改投审【2020】73号
63 | 潮州市潮安区公共卫生临床中心建设项目（暂定） 建项目（含传染病区） （市前期项目） | 潮安区卫健局 | 潮安区卫健局 | 筹建 | 项目总投资20000万元，总建筑面积大约28000平方米，建议建设300张床位的传染病医院，包括应急指挥大楼1500㎡，门诊楼4000㎡（普通门诊、发热门诊、肝肠门诊等）、急诊500㎡、医技楼3000㎡、住院楼10000㎡、其他生活后勤楼、教学培训、科研预防用房、保障系统、地下停车等9000㎡，配置相应医疗设备一批。 | 2022年12月- | 20000
64 | 潮州市潮安区凤凰山医院建设项目（暂定） （市前期项目） | 潮安区卫健局 | 潮安区卫健局 | 筹建 | 总投资20000万元，总建筑面积大约28000平方米，建议建设门诊综合楼4000平方米，医技综合楼3000平方米，特色医疗业务用房3000平方米（含慢病职业病管理中心2000㎡、眼科口腔科1000㎡）、住院病房8000㎡、医疗研究中心1000㎡，教学培训1000㎡、科研预防用房、保障系统、地下停车、多功能厅/大会议室、高压氧舱、附属工程、公共配套工程、医院医疗专项工程8000㎡，配置相应医疗设备一批。 | 2022年12月- | 20000
65 | 潮州市潮安区颐养中心建设项目 （市前期项目） | 潮安区卫健局 | 潮安区卫健局 | 筹建 | 项目规划用地面积37334平方米，总建筑面积约54000平方米，主要建设内容为：建设一幢6层康复中心楼，一幢6层疗养楼A、一幢4层疗养楼B、一幢2层公共活动楼、一幢2层管理及后勤保障楼，配套架空层及地下室，建设附属工程、公共配套安装工程、智能化及信息化工程及医疗配套工程及相关配套设备。 | 2022年- | 26300 | 区财政统筹安排 | 安发改投审【2021】63号
66 | 沙溪卫生院新建住院综合楼项目 | 沙溪镇政府 | 潮安区卫健局 | 筹建 | 拆除沙溪卫生院药库所在的二层建筑，新建九层的住院综合楼，该项目占地面积700平方米，建筑物层高首层4.2米、二至八层3.9米、九层4.0，内外地坪高差0.15米，建筑总高度39.4米，总建筑面积6542平方米。项目设置床位198张，建设内容主要包括标准化发热门诊及其配套设施，感染科门诊和肠道门诊，可转换负压隔离病区、负压ICU、负压手术室以及应急物资仓库等。 | 2022年-2024年 | 4505
67 | 彩塘镇卫生院住院楼及其配套设施改造提升工程 | 彩塘镇政府 | 潮安区卫健局 | 筹建 | 彩塘镇卫生院住院楼及其配套设施改造提升工程 | 2024年- | 6000
68 | 潮安区看守所改扩建业务用房建设项目 （市前期项目） | 潮州市公安局潮安分局 | 潮州市公安局潮安分局 | 筹建 | 项目建设地点位于潮安区庵埠镇安揭公路龙坑村潮州市潮安区看守所，占地面积约3542.22㎡，总建筑面积约5773.11㎡；拟在潮安区看守所内新建1座1层的监区、1幢3层的业务用房、1幢3层的附属楼、1幢3层的监楼，改建1幢1层的家属会见室，配套建设附属工程及购置相应设备。 | 2022年9月- | 7000 | 项目建设所需资金除上级补助外，缺额部分由区财政按程序报批。 | 安发改投审[2021]66号
69 | 潮州市潮安区松昌实验学校综合实验楼建设项目 | 潮州市潮安区松昌实验学校 | 潮安区教育局 | 筹建 | 在校园东北角围墙内建设一栋7层综合实验楼。该项目占地636.5㎡，总建筑面积4840.64㎡。主要建设内容：化学、物理、生物实验室、电脑室、音乐室，美术室各2间共12间；办公室5间；仪器室（含准备室）6间；科学室、电子阅览室、教师阅览室、300座多功能报告厅、会议室等各1间。项目实施后，通过校内教育资源整合，办学规模将可扩大至39个教学班，共可增加优质学位570个。 | 2022年9月-2023年12月 | 2300 |  | 安发改投审〔2021〕191号
70 | 潮州市潮安区龙溪中学多功能教学楼建设项目 | 潮州市潮安区龙溪中学 | 潮安区教育局 | 筹建 | 在学校南校区东北侧空地新建一幢5层多功能教学楼。占地面积约780㎡，总建筑面积4110平方米，计划建设12间教室（可用于学生选课走班）及物理实验室、美术室、录播室等8个功能室。 | 2022年9月-2023年12月 | 1906 |  | 安发改投审〔2021〕193号
71 | 华南师范大学附属潮州学校初中部校区 （市前期项目） | 华南师范大学附属潮州学校 | 潮安区教育局 | 筹建 | 建设华南师范大学附属潮州学校初中部校区：校区占地60亩，其中包括教学及教学辅助区、体育馆、办公区、运动区、生活区及相关配套建设和绿化工程等 | 2023年3月- | 20000
72 | 彩塘镇教育高质量发展补短板提升工程 | 彩塘镇政府 | 潮安区教育局 | 筹建 | 彩塘镇教育高质量发展补短板提升工程 | 2024年- | 40000
73 | 潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目 （市前期项目） | 潮安区教育局 | 潮安区教育局 | 筹建 | 新建乡镇公办中心幼儿园15所，规划班级总数135个，项目总占地面积约52亩，总建筑面积约30000平方米，并配套建设幼儿园室外活动器材、活动场地、园区道路、绿化亮化等设施，项目建成后大约可新增公办优质学前学位4050个；在颜锡祺职业技术学校主校区内建设一幢4层综合楼和一幢6层学生食堂宿舍楼，总建筑面积14430平方米，建成后可新增600个优质学位、900个内宿宿位；建潮州市潮安区开放大学校区，校区占地面积约5亩，建设一幢10层综合楼和一幢8层宿舍楼以及活动场地、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积8400平方米，可容纳1000名学员就读。 | 2020年-2025年 | 28200 |  | 安发改投审〔2020〕4号
74 | 潮州市潮安区钠灯灯源改造为智能LED灯源项目 （市前期项目） | 潮安区住建局 | 潮安区住建局 | 筹建 | 改造全区区属道路高压钠灯，更换智能控制箱集中控制器及漏电保护装置，更换电力电缆。 | 2022年6月- | 5092 |  | 安府办函【2021】210号
75 | 潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目 （市前期项目） | 潮安区住建局 | 潮安区住建局 | 筹建 | 庵埠镇6条道路的市政给水干管改造，14个村居的给水管网改造。提升改造安北路（金里路至铁路上跨桥）道路全长2350米，宽40米、开发区“两横两纵”全长约2197米，宽度为18米，新安大道改造提升工程项目位于潮安区城区，道路全长约1463. 378米，道路总宽度54米（含两侧各7m腾退范围），龙桥路（新安大道一华埠路）全长约515米，宽度35米，行政文体综合街区道路全长5.15公里，建设内容为道路工程、排水工程、照明工程、交安工程、景观绿化工程、管线迁改工程等。提升新潮汕彩塘路段、仙华路、东彩路、彩东路、彩金路、玉林路、彩文路，总长约17.3公里，配套路缘石、人行道砖、路灯、绿化、道路标志线和安全设施等，道路沿线配套智能监控、智能治超、智能停车区域，沿途铺设三线落地管廊。 | 2022年- | 78471
76 | 潮安区人才大厦工程 （市前期项目） | 潮安区住建局 | 潮安区住建局 | 筹建 | 占地面积约9亩（地块现状为空地6亩，自来水收费处2亩，区房地产交易所1亩），总建筑面积约50000平方米，包括1幢面积约为20000平方米的人才孵化基地和1幢面积约为10000平方米的人才公寓，初步规划建设高度为62米，高16层，两幢之间设置空中连廊，面积约为5000平方米，设2层地下停车场（含人防设施），面积约为7000平方米，综合配套面积约为8000平方米 | 2022年6月- | 40000
77 | 潮州市潮安区中心库二期工程 （市前期项目） | 潮安区储备粮管理中心 | 潮安区发改局 | 筹建 | 建设四座储备库： 两座高大平方粮仓，粮仓建筑占地面积各约3000平方米； 一座成品粮油储备库，建筑占地面积约3000平方米； 一座救灾物资储备库，建筑占地面积约800平方米。 | 2023年 | 16000
78 | 广东省潮州市潮安区城关镇乡村振兴人居环境提升建设项目 （市前期项目） | 庵埠镇政府 | 庵埠镇政府 | 筹建 | 庵埠镇（文里村、仙溪村等28个村居）的污水管、自来水网、农村消防管、“三线”等地下管网改造工程；82条村道路面硬底化、黑底化、划车道线工程；其他人居环境整治提升建设；智慧停车场建设和提升；梅溪村、仙溪村等10个村溪河清淤建设工作 | 2022年6月- | 80000 | 地债专项资金、上级补助及部分自筹 | 子项目（庵埠镇农村生活污水管网扩延二期建设工程）安发改投审【2022】11号
79 | 广东省潮州市潮安区滨江文化广场及周边配套项目建设 （市前期项目） | 庵埠镇政府 | 庵埠镇政府 | 筹建 | 1.韩江庵埠段全长6公里的沿岸碧道滩涂建设、休闲湿地绿化走廊； 2.公园利用背水坡边角地打造停车场及配套设施。 3.通往滨江公园的道路配套改造升级。 4.重建赐茶水闸及其上、下游连接段和管理楼。 | 2022年6月- | 40000
80 | 广东省潮州市潮安区城区文化设施提升及智慧停车场建设项目 （市前期项目） | 庵埠镇政府 | 庵埠镇政府 | 筹建 | 1.庵埠广场、体育馆、文化馆全面改造配套提升； 2.庵埠南粤古驿道周边配套设施提升； 3.庵江溪两旁智慧停车场及立体停车场建设； 4.周边道路改造升级，包括排水改造、道路硬底化黑底化、绿化美化等。 | 2022年6月- | 30000 | 地债专项资金、上级补助及部分自筹 | 子项目（庵埠广场改造配套提升工程）安发改投审【2022】19号
81 | 国际潮商博物馆会展中心 | 国际潮商总商会 | 庵埠镇政府 | 筹建 | 博物馆项目选址选择潮汕三市交叉中点（龙坑村潮汕公路地块，占地约2500平方米），规划建设博物馆、会展中心，预计建筑面积16000平方米，并预设全球潮商会驻潮办事处92套办公用房，预计投资6000万元。该建设项目预计2023年建成。 | 2022年6月- | 6000 | 国际潮商总商会自筹
82 | 潮安区古巷文旅项目 （市前期项目） | 古巷镇政府 | 古巷镇政府 | 筹建 | 项目计划在区委、区政府的统一部署下进行，规划位于西山溪古巷段高速延伸线至枫一桥，长约3.3公里，两侧用地约1000亩。结合中国传统村落古巷象埔寨的旅游开发利用，三江连通引韩江水灌清西山溪的有利优势，建设“一溪两岸”景观带，集沿街商铺、景观路、步行道、古寨旅游、商贸一条街于一体的文商旅项目。 | 2022年10月- | 150000
83 | 潮州市世纪博旅城文旅新建项目 | 广东世纪博旅文化发展有限公司 | 古巷镇政府 | 筹建 | 为项目规划总用地面积199800平方米，总建筑面积320000平方米。主要建设研学场馆、办公、酒店式接待、园林式接待、宿舍、娱乐、主题广场、医康养设施等主体建筑及配套设施。 | 2022年-2027年 | 140450 | 企业自筹 | 2111-445100-04-01-718978
84 | 红色长征文化公园暨中央红军长征纪念馆 （市前期项目） | 红色（潮州市）旅游开发有限公司 | 古巷镇政府 | 筹建 | 一期建设红色文化史迹展览馆、革命光辉历程雕塑群、国防教育训练基地、休闲广场；二期建设公园接待所、红色文化研究会、交谊篝火广场、票友训练广场、亲子娱乐馆、游泳池、山间小筑、山野小径、桃花林、樱花圃、公路等爱国教育兼娱乐综合体休闲场所；三期建设公园风情街、沿路光彩工程配套设施。 | 2022年10月- | 38000
85 | 潮州市潮安区登塘镇交通基础设施（停车场）配套建设项目 （市前期项目） | 登塘镇政府 | 登塘镇政府 | 筹建 | 一、工程主要建设内容：1、修建商业综合服务中心；2、新建配套公共设施；3、建设智慧停车场（计划新建停车位700个）；4、修建栈道，休闲商业步道约5公里；5、设置户外智能广告牌；6、公共环境艺术；7、绿化亮化 二、工程服务人口：约43387人 三、收益方式：该项目主要收益方式是收取广告发布费、停车费等 | 2022年6月- | 10500
86 | 绿太阳生态旅游度假区升级改造项目 （市前期项目） | 待定 | 登塘镇政府 | 筹建 | 新建景区大门停车场、游乐场、熊猫馆、潮州民俗馆、国史党史纪念馆、水上乐园、酒店；景区基础设施改造，建筑面积约9000平方米 | 2022年6月- | 12000
87 | 潮州市潮安区高铁新城周边城市更新及市政基础设施建设项目 （市前期项目） | 浮洋镇政府 | 浮洋镇政府 | 筹建 | 一、潮州市潮安区浮洋镇农村饮水安全工程 计划对浮洋镇辖区内农村主干道进行供水干管改造提升 二、潮州市潮安区浮洋镇深洋村整村搬迁安置区农村基础设施配套提升工程 包括电气工程、给水工程、商铺油烟管道系统、商铺废水系统系统、智能化设计、绿化配套、补充商业门口铺地道路、泛光照明工程、10KV配电工程、小区东西两侧双向四车道市政道路建设 三、潮州市潮安区浮洋镇潮汕公路沿线村庄基础设施改造及配套工程 计划对辖区内乌洋、西郊、新丰、洪巷、厦里美、大吴、潘吴、颜厝、徐陇共9个村的沿潮汕路路面整治、人行道改造、周边绿化修整、交通设施完善、服务设施补全等建设。 | 2022年3月- | 31675 | 上级补助
88 | 潮安区归湖镇畲族文化特色村落连片打造项目 （市前期项目） | 归湖镇政府 | 潮安区文广体旅局、统战部 | 筹建 | 项目位于归湖镇溪美村、碗窑村、山犁村，主要建设畲族文化核心功能区，依托碗窑畲族村、山犁畲族村、溪美岭脚畲族村的畲族文化资源，修复畲族特色建筑，建设以畲族村特色少数民族文化观光、体验、度假为主的旅游景区的基础设施，建设畲族传承文化馆、展示平台，同步建设停车场、充电桩、村道、路灯、供水管网、排污管网、垃圾收集、公厕等配套基础设施。 | 2022年-2024年 | 12000 | 上级专项资金、自筹
89 | 崇熙公祠及周边环境整治提升工程 | 彩塘镇政府 | 潮安区文广体旅局 | 筹建 | 崇熙公祠及周边环境整治提升工程 | 2024年- | 20000
90 | 安北路东凤段（铁路上跨桥至护堤路）城市品质提升工程 | 东凤镇政府 | 东凤镇政府 | 筹建 | 整理优化车行道，道路黑体化、完善增设交通设施和安防设施，在道路两侧划分停车位，接入城市智慧停车系统；统筹整合慢行系统，新增人行道和非机动车道，比路面标高低的商铺门前设下沉平台，灵活化解高差，保持沿街铺面一致性；按实更换和迁移路树、路灯，规范整理沿街铺面立面建筑形象，设置统一样式店招等。 | 2022年6月- | 5800
91 | 潮安区东凤镇东凤二经济联合社旧村庄改造项目 （市前期项目） | 东凤二经济联合社 | 潮安区自然资源局、区住建局 | 筹建 | 用地面积27026平，容积率4.0，计容建面约8.3万平 | 2022年- | 50000
92 | 潮州市潮安区江东镇农村市场及农村电网项目（潮州市潮安区江东镇蔬菜冷链物流配送综合市场项目，潮安区江东镇农村电网改造工程建设项目） （市前期项目） | 江东镇政府 | 江东镇政府 | 筹建 | 1、潮州市潮安区江东镇蔬菜冷链物流配送综合市场项目，建设地点：洋光村、独树村和洲东村三村交界。 建设内容：计划占地面积100亩，其中主体建筑两层，建筑面积8万平方米，内设大型蔬菜储存冷柜，室外大型蔬菜运输车专用停车场。项目总投资15000万元。 2、潮安区江东镇农村电网改造工程建设项目，建设范围为江东镇29个行政村和1个居委会，对全镇电网进行改造，切实保障群众用电安全及出行安全。项目总投资2534.7万元。 | 2022年- | 17534.7 | 地债专项资金 | 安府办函【2021】787号
93 | 广东潮州凤凰天池景区客运索道 （市前期项目） | 潮州市乃兴农业旅游开发有限公司 | 凤凰镇政府 | 筹建 | 一条单线脉动循环固定抱索器八人吊厢式索道设备的采购与安装、设备基础与线路支架基础建设配套站房工程等。建设规模 ：索道线路总水平距离1860.0米 、总高差210.0米 | 2022年- | 5125.47
94 | 凤溪谷生态项目 （市前期项目） | 潮州市华夏实业投资有限公司 | 凤凰镇政府 | 筹建 | 建设非遗单丛茶艺体验中心，茶馆剧场、印象单丛实景演艺中心，单丛茶广场；建设生态住区，配套茶主题酒店等旅游配套设施，打造凤凰山“百鸟朝凤”体验区。 | 2022年12月- | 100000