## 2022年第四季度潮安区政府投资项目结算审核偏差率超5%汇总表
附件1
2022年第四季度潮安区政府投资项目结算审核偏差率超5%汇总表 单位:元
序号 | 建设单位 | 行业主管部门/主管部门 | 项 目 名 称 | 施工单位 | 结算编制单位 | 批复日期 | 送审造价 | 列入审核造价 | 审定造价 | 核减额 | 核减率(%)
1 | 潮安区安揭引韩水利管理处 | 区水务局 | 潮州市潮安区面上水土保持工程（安揭干渠美化绿化） | 正潮建设工程有限公司 | 正潮建设工程有限公司 | 2022-10-11 | 3752372 | 3752372 | 3498746.45 | 253625.55 | 6.7591
2 | 潮安区自然资源局 | 区自然资源局 | 广东省潮州市潮安区文祠镇李工坑村黄竹洋崩塌地质灾害治理工程 | 广东广宇地质工程有限公司 | 江西大京力工程管理有限公司 | 2022-10-25 | 5146864.03 | 5146864.03 | 4735545.93 | 411318.1 | 7.9916
3 | 潮安区归湖镇人民政府 | 区农业农村局、区住建局 | 潮州市潮安区归湖镇创建生态宜居美丽乡村示范村项目（金光村、龙溪村、溪口村）勘察设计施工总承包 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司、陕西省水利建筑工程局有限公司 | 山西省水利建筑工程局有限公司 | 2022-10-31 | 15566462.92 | 15566462.92 | 14117220.49 | 1449242.43 | 9.31
4 | 潮安区万润供水有限公司 | 区住房与城乡建设局 | 潮安区自来水公司固定取水口迁移工程 | 揭阳市工程建设监理有限公司 | 广东三凌市政建设有限公司 | 2022-11-08 | 1587500 | 1587500 | 1192000 | 395500 | 24.9134
5 | 潮安区凤凰镇人民政府 | 区交运局 | 凤凰山天池3A级景区进区路沥青罩面工程-乌岽村道 | 广东春禄建设有限公司 | 郑州华路兴公路科技有限公司 | 2022-11-11 | 2726108 | 2726108 | 2581572 | 144536 | 5.3019
6 | 潮安区东凤镇人民政府 | 区住建局 | 潮州市潮安区东凤镇东凤生态芡实园基础设施建设及周边配套补短板项目初步设计费 | 中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 潮安区东凤镇人民政府 | 2022-11-15 | 691600 | 691600 | 551600 | 140000 | 20.2429
7 | 潮安区水务局 | 区水务局 | 潮安区92个创建生态宜居美丽乡村项目第三方技术评审费用 | 广东铭信工程项目管理有限公司潮州分公司 | 广东铭信工程项目管理有限公司潮州分公司 | 2022-11-15 | 886400 | 886400 | 785000 | 101400 | 11.4395
8 | 潮安区万润供水有限公司 | 区住房与城乡建设局 | 潮州市潮安区庵埠镇给水管网改造工程（勘察、初步设计费） | 建材广州工程勘测院有限公司、中国华西工程设计建设有限公司 | 潮州市潮安区万润供水有限公司 | 2022-11-15 | 4653848.49 | 4653848.49 | 4330390.73 | 323457.76 | 6.9503
9 | 潮安区浮洋镇刘厝经济联合社 | 区住建局、区农业农村局、浮洋镇人民政府 | 潮州市潮安区浮洋镇刘厝村人居环境整治及提升工程 | 潮州市潮安区东诚建筑工程有限公司 | 广西汉昌工程咨询有限公司 | 2022-11-21 | 1113151.33 | 1113151.33 | 1054674.89 | 58476.44 | 5.2532
10 | 潮安区住房和城乡建设局 | 区住房与城乡建设局 | 潮州市潮安区区属路灯设施维护管养服务工程（2019-2020年） | 广东勋明节能科技有限公司 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 2022-12-09 | 9467834.6 | 9467834.6 | 7570333.87 | 1897500.73 | 20.0415
11 | 潮安区凤凰镇人民政府 | 区农业农村局 | 潮州市潮安区凤凰镇2015年度高标准基本农田建设项目 | 广东聚晟建设工程有限公司 | 广东聚晟建设工程有限公司 | 2022-12-23 | 1284027.43 | 1284027.43 | 1129336.5 | 154690.93 | 12.0473
12 | 潮安区公路事务中心 | 区交运局 | 省道S335樟公线至高铁潮汕站连接道路新建工程相关费用 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、广东联发工程咨询有限公司、广东逸华交通工程监测有限公司、太科技术有限公司 | 潮安区公路事务中心 | 2022-12-26 | 18526651 | 18526651 | 17426854 | 1099797 | 5.9363