潮安区县域商业体系建设项目

评审表（2023年）

潮科生产力（潮州）科技服务有限公司

2023年11月

目录

- 县乡村三级邮政物流配送体系建设项目评审表	1

- 潮安特色肉制品精深加工产业化项目评审表	3

- 特色农产品加工供应能力提升项目评审表	5

- 凤凰茶产业旅游农特产品展厅及茶叶精制示范线评审表	7

- 彩丰智能仓储平台一体化项目评审表	9

- 农产品包装设备升级改造项目评审表	11

- 完善快递物流配送体系建设项目评审表	13

- 潮安区申通快递物流配送体系建设项目评审表	15

### 潮安区县域商业体系建设项目评审表

| 项目名称 | 县乡村三级邮政物流配送体系建设项目 |  | 评审时间 | 2023年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体（企业） | 中国邮政集团有限公司潮州市潮安区分公司 |  | 建设类型 | 新建 |
| 建设内容 | 建设1个潮安邮件处理中心：该中心规划在自有的1500㎡场所进行改造邮件处理区。场地分为装卸区、邮件出班作业区、农产品上行暂存区。新建一条直线交叉分拣线，设置120个以上小件自动分拣格口，同时在两边格口分别增设一条伸缩线和一条皮带线。实现进口邮件分拣到自提点、投递道段，提升集包能力，满足出口快包集包格口需求。处理效率达到≥1.5万件/小时，预计最大处理能力30000件/天。 |  |  |  |
| 实现功能 | 1.建设1个潮安邮件处理中心，增强对乡村的辐射能力，整合县域邮政物流资源，实现邮件收寄、处理、投递基本功能，满足工业品下乡进村及邮快合作对接民营快递公司代收代投交接点等辅助功能，促进农村电子商务、快递物流良好发展，降低物流成本。 2.新建1条直线交叉分拣线，处理效率≥1.5万件/小时，最大处理能力30000件/天，实现进口邮件分拣到自提点、投递道段，提升集包能力，满足出口快包集包格口需求。 |  |  |  |
| 计划投资额（万元） | 210 | 拟支持金额 (万元) |  | 68 |
|  |  | 其中：2023年拟预拨款金额（万元） |  | 41 |
| 项目进度 | 40.56% | 已投入金额 (万元) |  | 85.18 |
| 建设周期 | 2年（2023年01月至2024年12月） |  |  |  |
| 项目地址 | 潮州市潮安区潮安大道与彩文路交界处东南角 |  |  |  |
| 内容（评审中审议通过的内容在“□”内画“√”,否则画“×”） |  |  |  |  |
| - 评审内容：县域商业建设体系建设项目清单 - 评审目标: 符合2023年潮安区县域商业体系建设项目备选名单 - 是否按要求提供申报材料： √是 £否 - 计划投资额是否合理： √是 £否 - 建设内容是否符合《指南》要求： √是 £否 - 实现功能是否符合《指南》要求： √是 £否 |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |
| 经现场考察，建设项目符合《指南》要求。该项目已完成直线交叉分拣线（40格口）建设。建议企业严格按照《项目资金投入承诺书》执行，加快项目实施进度。 该项目计划2023年投入85.18万元、2024年投入124.82万元，建议分别以40%、5%的比例核算预拨付金额，取整共计41万元，最终支持金额以区级验收时第三方机构结论并经上级验收复核确定的金额为准。 |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |
| 1．建议本期支持 √是 £否 2．建议暂入项目库 √是 £否 |  |  |  |  |

制表单位：潮科生产力（潮州）科技服务有限公司            日期：2023年11月19日

评审专家：章斌、林培生、廖俊雄

（签名）：

### 潮安区县域商业体系建设项目评审表

| 项目名称 | 潮安特色肉制品精深加工产业化项目 |  | 评审时间 | 2023年11月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体（企业） | 广东真美食品股份有限公司 |  | 建设类型 | 扩建 |  |
| 建设内容 | 项目计划购置潮安特色肉制品精深加工生产设备及配套设施，实现地方禽畜肉制品农产品精深加工的产业化投产。主要为购置包括滚筒式冻肉刨肉机、液压打浆机、给袋式定量真空包装机、巴氏杀菌线、双螺旋速冻线、切片机、自动披肉机、保鲜库、解冻库等肉制品加工生产设备及生产配套设施，并建设形成一条200吨的肉制品精深加工生产线，以提高肉制品的深加工效益和农产品的附加值，为潮安地区提高肉制品商品转化率和品牌建设起到示范带动作用。该项目具有一定电商营销能力，生产应用自动化、标准化加工流程，可提高潮安区肉制品的农产品产地商品化处理能力。 |  |  |  |  |
| 实现功能 | 项目将建设保鲜库27平方米，解冻库41平方米等，完善潮安区的禽畜深加工、品牌销售产业链，有利于壮大潮安特色肉制品等农产品的精深加工产业，促进地方农业产业化可持续发展；同时，通过完善利益联结机制，为促进潮安区农村经济增长、提高农民收入提供保障，对促进潮安区经济、社会的稳定持续发展，实现乡村振兴，带动周边地区第三产业的发展，具有重要的作用。 |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 565 | 拟支持金额 (万元) |  |  | 183 |
|  |  | 其中：2023年拟预拨款金额（万元） |  |  | 46 |
| 项目进度 | 0 | 已投入金额 (万元) |  |  | 0 |
| 建设周期 | 1年2个月（2023年11月至2024年12月） |  |  |  |  |
| 项目地址 | 潮州市潮安区江东镇中横路北美明沟南 |  |  |  |  |
| 内容（评审中审议通过的内容在“□”内画“√”,否则画“×”） |  |  |  |  |  |
| - 评审内容：县域商业建设体系建设项目清单 - 评审目标: 符合2023年潮安区县域商业体系建设项目备选名单 3. 是否按要求提供申报材料： √是 £否 4. 计划投资额是否合理： √是 £否 5. 建设内容是否符合《指南》要求： √是 £否 6. 实现功能是否符合《指南》要求： √是 £否 |  |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |
| 经现场考察，建设项目符合《指南》要求。建议企业严格按照《项目资金投入承诺书》执行，加快项目实施进度。 该项目计划2023年投入52万元、2024年投入513万元，建议分别以40%、5%的比例核算预拨付金额，取整共计46万元，最终支持金额以区级验收时第三方机构结论并经上级验收复核确定的金额为准。 |  |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |  |
| 1．建议本期支持 √是 £否 2．建议暂入项目库 √是 £否 |  |  |  |  |  |

制表单位：潮科生产力（潮州）科技服务有限公司            日期：2023年11月19日

评审专家：章斌、林培生、廖俊雄

（签名）：

### 潮安区县域商业体系建设项目评审表

| 项目名称 | 特色农产品加工供应能力提升项目 |  | 评审时间 | 2023年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体（企业） | 广东展翠食品股份有限 公司 |  | 建设类型 | 扩建 |
| 建设内容 | 项目针对目前公司农产品及精深加工健康食品生产加工能力不足、生产效率不高、商品化处理、设施不够完善等问题，通过引进自动调味拌料设备、自动理料包装设备、自动包馅成型设备等自动化农产品加工和食品生产设备，提高佛手果等特色果蔬精深加工能力和富含植物成分健康食品生产供应能力，完善我区商业基础设施，增强农村产品上行动能。 |  |  |  |
| 实现功能 | 通过引进部分先进自动化加工设备，提高企业农产品及健康食品生产加工能力和生产效率，预计年化后可实现佛手果等特色农产品精深加工食品生产能力达300吨，提高农产品精深加工食品供应能力，增强农村产品上行动能。 |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 514 | 拟支持金额(万元) |  | 166 |
|  |  | 其中：2023年拟预拨款金额（万元） |  | 26 |
| 项目进度 | 0 | 已投入金额 (万元) |  | 0 |
| 建设周期 | 1年2个月（2023年11月-2024年12月） |  |  |  |
| 项目地址 | 广东省潮州市潮安区东凤展翠工业园 |  |  |  |
| 内容（评审中审议通过的内容在“□”内画“√”,否则画“×”） |  |  |  |  |
| - 评审内容：县域商业建设体系建设项目清单 - 评审目标: 符合2023年潮安区域商业体系建设项目备选名单 - 是否按要求提供申报材料： √是 £否 - 计划投资额是否合理： √是 £否 - 建设内容是否符合《指南》要求： √是 £否 - 实现功能是否符合《指南》要求： √是 £否 |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |
| 经现场考察，建设项目符合《指南》要求。建议企业严格按照《项目资金投入承诺书》执行，加快项目实施进度。 该项目计划2024年投入514万元，建议以5%的比例核算预拨付金额，取整26万元，最终支持金额以区级验收时第三方机构结论并经上级验收复核确定的金额为准。 |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |
| 1．建议本期支持 √是 £否 2．建议暂入项目库 √是 £否 |  |  |  |  |

制表单位：潮科生产力（潮州）科技服务有限公司            日期：2023年11月19日

评审专家：章斌、林培生、廖俊雄

（签名）：

### 潮安区县域商业体系建设项目评审表

| 项目名称 | 凤凰茶产业旅游农特产品展厅及茶叶精制示范线 |  | 评审时间 | 2023年11月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体（企业） | 潮州市家乡人茶业有限 公司 |  | 建设类型 | 新建 |  |
| 建设内容 | 项目针对当前生产线以加工凤凰单丛茶设计先进性及生产能力无法满足凤凰单丛茶的生产和市场需求，通过建设生产场地，购置静电除杂机组、静电除杂机组、中间输送机等设备，形成宋茶荟凤凰单丛茶制作工艺新型生产线生产线，引导生活服务与现代农业、乡村旅游等特色产业跨界融合，增强服务业推动生产、促进流通、扩大消费的功能。 |  |  |  |  |
| 实现功能 | 项目建设占地面积5000㎡的钢结构土建的游客中心，主要包括茶叶制作体验区、茶俗文化体验区、产品展示区及接待区等功能区，可以充分给游客体验茶文化的全方位体验。提高生活服务供给质量，提升我区本地特色茶叶农产品的体验，打造 “凤凰宋茶荟”优势供应链品牌，优化生活服务业供给，完善生活服务配套设施。 |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 492 | 拟支持金额(万元) |  |  | 159 |
|  |  | 其中：2023年拟预拨款金额（万元） |  |  | 34 |
| 项目进度 | 0 | 已投入金额(万元) |  |  | 0 |
| 建设周期 | 1年2个月（2023年10月-2024年11月） |  |  |  |  |
| 项目地址 | 潮州市潮安区凤凰镇华园大道北路欧坑村综合楼 |  |  |  |  |
| 内容（评审中审议通过的内容在“□”内画“√”,否则画“×”） |  |  |  |  |  |
| - 评审内容：县域商业建设体系建设项目清单 - 评审目标: 符合2023年潮安区域商业体系建设项目备选名单 - 是否按要求提供申报材料： √是 £否 - 计划投资额是否合理： √是 £否 - 建设内容是否符合《指南》要求： √是 £否 - 实现功能是否符合《指南》要求： √是 £否 |  |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |
| 经现场考察，建设项目符合《指南》要求。部分茶叶精制设备已购置。建议企业严格按照《项目资金投入承诺书》执行，加快项目实施进度。 该项目计划2023年投入23.9万元、2024年投入468.1万元，建议分别以40%、5%的比例核算预拨付金额，取整共计34万元，最终支持金额以区级验收时第三方机构结论并经上级验收复核确定的金额为准。 |  |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |  |
| 1．建议本期支持 √是 £否 2．建议暂入项目库 √是 £否 |  |  |  |  |  |

制表单位：潮科生产力（潮州）科技服务有限公司            日期：2023年11月19日

评审专家：章斌、林培生、廖俊雄

（签名）：

### 潮安区县域商业体系建设项目评审表

| 项目名称 | 彩丰智能仓储平台一体化项目 |  | 评审时间 | 2023年11月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体（企业） | 广东彩丰物流有限公司 |  | 建设类型 | 新建 |  |
| 建设内容 | 按功能划分相应区域，包括收货区、仓储区、发货区、拣选区等。根据实际需要，配备统一的智能自动化设备，包括但不限于智能标准货架、自动分拣设备、智能输送机、电动叉车等。根据实施地的结构、场景、环境进行规划设计，通过软件设计开发，电控设计开发等技术，将智能仓储系统与彩丰自主研发的物流运输系统相结合，完成所有设备安装及软控调试，提升全面仓储处理能力及工作效率。 |  |  |  |  |
| 实现功能 | 项目将建设一个占地1000㎡-1200㎡的智能仓储平台，仓库的实际存储量为800卡位远超传统的单层仓库250卡位，货物周转快，搜索清点货物时间比传统仓降低95%。仓内标线齐全，地面称重力可达5吨。同时机器运作可实现24小时无休运作，极大地提高工作效率，完善仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送等方面设施，较大程度提高运输效率，提升企业供应链效能，也能降低全社会仓储成本；同时，对促进潮安区经济、社会的稳定持续发展，实现乡村振兴，促进产业发展和推动数字化转型等多重效益。 |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 500 | 拟支持金额(万元) |  |  | 162 |
|  |  | 其中：2023年拟预拨款金额（万元） |  |  | 26 |
| 项目进度 | 0 | 已投入金额(万元) |  |  | 0 |
| 建设周期 | 13个月（2023年12月-2024年12月） |  |  |  |  |
| 项目地址 | 潮州市潮安区庵埠镇新潮汕公路彩丰物流园 |  |  |  |  |
| 内容（评审中审议通过的内容在“□”内画“√”,否则画“×”） |  |  |  |  |  |
| - 评审内容：县域商业建设体系建设项目清单 - 评审目标: 符合2023年潮安区域商业体系建设项目备选名单 - 是否按要求提供申报材料： √是 £否 - 计划投资额是否合理： √是 £否 - 建设内容是否符合《指南》要求： √是 £否 - 实现功能是否符合《指南》要求： √是 £否 |  |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |
| 经现场考察，建设项目符合《指南》要求。建议企业严格按照《项目资金投入承诺书》执行，加快项目实施进度。 该项目计划2024年投入500万元，建议以5%的比例核算预拨付金额，取整26万元，最终支持金额以区级验收时第三方机构结论并经上级验收复核确定的金额为准。 |  |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |  |
| 1．建议本期支持 √是 £否 2．建议暂入项目库 √是 £否 |  |  |  |  |  |

制表单位：潮科生产力（潮州）科技服务有限公司            日期：2023年11月19日

评审专家：章斌、林培生、廖俊雄

（签名）：

### 潮安区县域商业体系建设项目评审表

| 项目名称 | 农产品包装设备升级改造项目 |  | 评审时间 | 2023年11月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体（企业） | 广东宝佳利新材料股份有限公司 |  | 建设类型 | 新建 |  |
| 建设内容 | 项目针对当前果蔬农产品包装膜先进性及生产能力无法满足农资产品的生产和市场需求，通过购置4台八边封制袋机、4台异形袋自动模切机、2台制袋机、1台复膜机等农产品包装设备，完善绿色环保高效的农产品包装膜生产线和生产场地。优化农资供应和服务，扩大适应具果蔬农产品的冷藏、陈列、打包等农产品包装设施设备，提高绿色环保包装膜的供应量和覆盖面，向供应果蔬农产品包装膜等相关农资种类扩展延伸，促进地方农业农村绿色高质量发展。 |  |  |  |  |
| 实现功能 | ①项目的建设完成，提高绿色环保果蔬农产品包装膜的供应量和覆盖面，推动地方农村农产品快递配送电子商务，提升农产品商品化处理能力和农产品流通效率。 ②实现产能110吨/年。 |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） | 480 | 拟支持金额(万元) |  |  | 155 |
|  |  | 其中：2023年拟预拨款金额（万元） |  |  | 109 |
| 项目进度 | 29.17% | 已投入金额(万元) |  |  | 140 |
| 建设周期 | 2年（2023年1月-2024年12月） |  |  |  |  |
| 项目地址 | 广东省潮州市潮安区城区潮安大道18号 |  |  |  |  |
| 内容（评审中审议通过的内容在“□”内画“√”,否则画“×”） |  |  |  |  |  |
| - 评审内容：县域商业建设体系建设项目清单 - 评审目标: 符合2023年潮安区县域商业体系建设项目备选名单 - 是否按要求提供申报材料： √是 £否 - 计划投资额是否合理： √是 £否 - 建设内容是否符合《指南》要求： √是 £否 - 实现功能是否符合《指南》要求： √是 £否 |  |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |
| 经现场考察，建设项目符合《指南》要求。该项目拟购置设备已部分到位。建议企业严格按照《项目资金投入承诺书》执行，加快项目实施进度。 该项目计划2023年投入242万元、2024年投入238万元，建议分别以40%、5%的比例核算预拨付金额，取整共计109万元，最终支持金额以区级验收时第三方机构结论并经上级验收复核确定的金额为准。 |  |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |  |
| 1．建议本期支持 √是 £否 2．建议暂入项目库 √是 £否 |  |  |  |  |  |

制表单位：潮科生产力（潮州）科技服务有限公司            日期：2023年11月19日

评审专家：章斌、林培生、廖俊雄

（签名）：

### 潮安区县域商业体系建设项目评审表

| 项目名称 | 完善快递物流配送体系建设项目 |  | 评审时间 | 2023年11月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体（企业） | 潮州市潮安区创越物流有限公司 |  | 建设类型 | 新建 |  |
| 建设内容 | 项目新建1条自动化分拣线，用于派件分拣。该分拣线规划在自有的800㎡场所进行改造，设置180个小件分拣格口，60多台自动分拣小车，服务范围覆盖面积七个镇（包括江东镇、龙湖镇、沙溪镇、浮洋镇、金石镇、东凤镇、彩塘镇）、11个分部（包括彩塘金骊分部、彩塘宏安分部、彩塘华美分部、彩塘东寨分部、东凤一部、东凤二部、江东分部、龙湖分部、沙溪分部、浮洋分部、金石分部），收派业务130名。处理效率达到15000票/小时，预计最大处理能力达50000票/天。自动化分拣线能够实现大规模的高速分拣，节省了人力资源和时间成本，提高了快递的操作能力及派送时间。 |  |  |  |  |
| 实现功能 | 项目新建1条自动化分拣线，用于派件分拣。设置180个小件分拣格口，60多台自动分拣小车，处理效率达到15000票/小时，预计最大处理能力达50000票/天。自动化分拣线能够实现大规模的高速分拣，提高了快递的操作能力及派送时间，增强对乡村的辐射能力，整合县域邮政物流资源，实现邮件收寄、处理、投递基本功能，促进农村电子商务、快递物流良好发展，降低物流成本。 |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） | 200 | 拟支持金额(万元) |  |  | 65 |
|  |  | 其中：2023年拟预拨款金额（万元） |  |  | 11 |
| 项目进度 | 0 | 已投入金额(万元) |  |  | 0 |
| 建设周期 | 5个月（2024年5月-2024年9月） |  |  |  |  |
| 项目地址 | 潮州市潮安区金石镇古楼一村长北池片 |  |  |  |  |
| 内容（评审中审议通过的内容在“□”内画“√”,否则画“×”） |  |  |  |  |  |
| - 评审内容：县域商业建设体系建设项目清单 - 评审目标: 符合2023年潮安区县域商业体系建设项目备选名单 - 是否按要求提供申报材料： √是 £否 - 计划投资额是否合理： √是 £否 - 建设内容是否符合《指南》要求： √是 £否 - 实现功能是否符合《指南》要求： √是 £否 |  |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |
| 经现场考察，建设项目符合《指南》要求。该项目拟购置设备已部分到位。建议企业严格按照《项目资金投入承诺书》执行，加快项目实施进度。 该项目计划2024年投入200万元，建议以5%的比例核算预拨付金额，取整11万元，最终支持金额以区级验收时第三方机构结论并经上级验收复核确定的金额为准。 |  |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |  |
| 1．建议本期支持 √是 £否 2．建议暂入项目库 √是 £否 |  |  |  |  |  |

制表单位：潮科生产力（潮州）科技服务有限公司            日期：2023年11月19日

评审专家：章斌、林培生、廖俊雄

（签名）：

### 潮安区县域商业体系建设项目评审表

| 项目名称 | 潮安区申通快递物流配送体系建设项目 |  | 评审时间 | 2023年11月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体（企业） | 潮州市申通快递服务有限公司 |  | 建设类型 | 新建 |  |
| 建设内容 | 项目引进国内现代集成数控物流分拣设备与控制系统，建设完成1个自动信息化物流分拣及管理中心，服务范围覆盖面积十二个镇（包括枫溪镇、凤塘镇、古巷镇、登塘镇、江东镇、龙湖镇、沙溪镇、浮洋镇、金石镇、东凤镇、彩塘镇、庵埠镇）。通过定制契合潮州市申通快递服务有限公司物流线体类型，构建多层立体分拣系统，形成由供件系统、分拣小车、下件系统及控制系统四个部分组成的自动化数控系统集成分拣流水生产线，在控制系统的协调控制下实现包裹从供件系统导入分拣小车进行分拣，由下件系统完成包裹物理位置的分类存放，提升自动集包分拣能力，操作效率可达10000票/小时，预计最大处理能力180000件/天。 |  |  |  |  |
| 实现功能 | ①建设1个物流分拣及管理中心，增强对乡村的辐射能力，整合县域邮政物流资源，实现快递供件、分拣、存放基本操作处理，满足工业品下乡进村及邮快合作对接民营快递公司代收代投交接点等辅助功能，促进农村电子商务、快递物流良好发展，改善优化县域消费渠道，增强农村产品上行动能、提高生活服务供给质量。 ②新建1条交叉带和1条输送带，处理效率≥1万件/小时，最大处理能力180000件/天，实现包裹从供件到分拣存放的高速处理，提升自动集包分拣能力。 |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） | 130 | 拟支持金额(万元) |  |  | 42 |
|  |  | 其中：2023年拟预拨款金额（万元） |  |  | 7 |
| 项目进度 | 0 | 已投入金额 (万元) |  |  | 0 |
| 建设周期 | 9个月（2024年1月-2024年9月） |  |  |  |  |
| 项目地址 | 潮州市潮安区浮洋镇斗文村风陇村三面光沟东片开发区 |  |  |  |  |
| 内容（评审中审议通过的内容在“□”内画“√”,否则画“×”） |  |  |  |  |  |
| - 评审内容：县域商业建设体系建设项目清单 - 评审目标: 符合2023年潮安区县域商业体系建设项目备选名单 - 是否按要求提供申报材料： √是 £否 - 计划投资额是否合理： √是 £否 - 建设内容是否符合《指南》要求： √是 £否 - 实现功能是否符合《指南》要求： √是 £否 |  |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 |  |  |  |  |  |
| 经现场考察，建设项目符合《指南》要求。该项目拟购置设备已部分到位。建议企业严格按照《项目资金投入承诺书》执行，加快项目实施进度。 该项目计划2024年投入130万元，建议以5%的比例核算预拨付金额，取整共计7万元，最终支持金额以区级验收时第三方机构结论并经上级验收复核确定的金额为准。 |  |  |  |  |  |
| 评 审 结 论 |  |  |  |  |  |
| 1．建议本期支持 √是 £否 2．建议暂入项目库 √是 £否 |  |  |  |  |  |

制表单位：潮科生产力（潮州）科技服务有限公司            日期：2023年11月19日

评审专家：章斌、林培生、廖俊雄

（签名）：