潮安区宅基地和农村建房审批建设规范管理

试点实施方案（2023-2025年）（征求意见稿）

为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实省委省政府“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的工作部署，彻底根治我区宅基地和农村建房审批建设管理混乱问题，建立健全涵盖规划管控、申请审批、建设管理、执法监管、追责问责等全链条管理体系，并以此为突破口，把我区农村土地短板变成高质量发展的潜力板，结合我区实际，制定本试点实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东和潮州系列重要讲话、重要指示精神，认真贯彻省“百千万工程”工作部署，坚持问题导向和底线思维，准确把握“稳慎推进”的重要原则和“规范管理”的基本要求，以处理好农民和土地的关系为主线，以保障农民基本居住权为前提，以宅基地、农村建房审批和管理制度创新为重点，坚持先立后破、稳慎推进，积极探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，为建立健全规划管控、节约利用、依法取得、兼顾公平、权属清晰、权能完整、流转有序、管理规范的农村宅基地和农村建房制度体系提供实践经验。把宅基地和农村建房审批管理制度创新作为全市“百千万工程”的重要抓手，统筹推进乡村振兴、乡村治理、农村集体经济发展、村镇工业集聚区升级改造、农房风貌管控等重点工作，积极借鉴省内外试点地区的先进经验，提高我区试点工作的系统性和有效性，奋力打造规范农村住房审批和管理制度创新的“潮州样板”。

二、基本原则

（一）坚持底线思维，稳慎推进。守牢“土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损”三条底线，充分认识我区宅基地和农村建房问题的复杂性和长期性，既要保持历史耐心，又要坚持开拓创新，运用底线思维和法治方式稳慎推进，防止出现偏差，确保试点风险可控。

（二）坚持因地制宜，试点先行。结合我区实际，学习借鉴省内外先进地区的经验做法，选定若干个行政村先行先试，坚持因地制宜，试点突破、点面结合，边探索边提炼，边总结边完善。探索宅基地“三权分置”的体制机制、具体路径和操作办法，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权。

（三）坚持规划先行，民事民办。严格落实国土空间规划，按需求优化提升村庄规划，以规划引导农村建房和经济社会发展，增强试点的科学性、系统性和有效性。坚持政府引导和集体经济组织主导的方式，充分发挥村民自治组织和村民事务理事会的作用，尊重农民意愿，保障农民知情权、参与权、表达权和监督权，实现好、维护好、发展好农民利益。

（四）坚持问题导向，系统观念。聚焦当前我区宅基地和农村建房的突出矛盾和主要问题，精准施策，在关键环节和重点领域取得重要进展和成效，建立健全彻底根治我区农村建房管理乱象的长效体制机制。统筹推动宅基地和农村建房审批管理制度创新同我区乡村振兴、乡村治理、农村集体经济发展、村镇工业集聚区升级改造、农房风貌管控等农村重点工作的高效衔接、深度融合、协同推进，为推进我区“百千万工程”增添动力。

三、目标任务

（一）工作目标

第一阶段（到2024年底）：全区选定的第一批试点村（登塘镇白水村、沙溪镇仁里村、枫溪镇藏龙村）在摸清宅基地底数、科学编制村庄规划、妥善处置历史遗留问题上取得阶段性成果；住房审批和建设管理的制度机制、部门职责、机构队伍、区镇村监管体系等基本健全，能正常开展宅基地审批管理工作，各试点村分得了地、建得了房、不违规建房。

第二阶段（到2025年底）：高质量高标准完成五项基础工作和九项试点任务，在全面摸清底数、理顺管理体制、建立审批制度、规范建设流程、完善执法监管、健全问责机制、探索盘活利用等方面取得扎实成效，并总结出可供全面推广的成功经验，满足农民合法建房需求，农村风貌管控执行高效有力，农民权益更有保障，回收的闲置宅基地、闲置住房资源利用更加集约有效，农村土地短板逐步变成高质量发展的潜力板。

（二）五项基础工作

1、摸清农村宅基地底数。在充分共享国土空间规划、村庄规划、第三次全国国土调查、土地利用变更调查、房地一体的宅基地使用权确权登记颁证、历史存量宅基地等成果资料的基础上，按照统一的技术规程，运用遥感、航测等信息化手段，全面摸清农村宅基地数量、布局、权属、利用状况等基础信息，建立健全包含宅基地权属、审批、使用、流转等信息在内的农村宅基地数据库，并及时更新完善。[责任单位（第一个单位为牵头部门，后面的牵头部门都按此确定）:区农业农村局、区自然资源局、各镇（场）人民政府]

2、科学编制村庄规划。严格落实国土空间规划，在农民深度参与前提下，按需有序优化提升实用性的村庄规划，吸取以往乡村规划千篇一律、质量不高的教训，探索建立驻镇规划师制度，引导高校专业师生参与设计服务，一村一策编制村庄建设规划。探索建立规划“留白”机制，指导和监督农民严格按规划开展农房建设。健全农民建房新增建设用地规模和用地指标保障机制，保障农民建房用地需求。提升村庄村容村貌，加大传统村落、历史建筑、特色民居和不可移动文物的保护力度，保留乡村景观风貌。（责任单位：区自然资源局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区文化广电旅游体育局、各镇（场）人民政府）

3、妥善处置历史遗留问题。根据相关法律法规和政策规定，对历史上形成的“一户多宅”、宅基地面积超标、非集体经济组织成员占用宅基地等历史遗留问题，各镇在充分尊重农村集体经济组织和农民意见的基础上，要区分不同时期、不同情形，采用不同方法，研究制定符合本地实际的历史遗留问题处置指导意见和具体操作办法，细化相应的化解措施，结合相关工作妥善处理。（责任单位：区农业农村局、区自然资源局、区司法局、市公安局潮安分局、各镇（场）人民政府）

4、做好宅基地使用权确权登记颁证工作。建立和完善农村房地一体确权登记数据库，推进不动产登记窗口向乡镇延伸，与农村宅基地审批管理工作相结合，结合数字政府改革，建立健全“宅基地审批与不动产登记”一体的“一窗式”综合受理窗口，实行宅基地审批与不动产登记“一站式”服务，推进不动产登记等事项与农村宅基地、农房建设等审批事项联动办理，让农民办理房地一体不动产登记更加便捷。推进农村房地一体确权登记成果实时更新。强化农村房地一体确权登记发证成果在农村管理中的应用。（责任单位：区自然资源局、区农业农村局、各镇（场）人民政府）

5、提升房屋风貌管控与质量水平。加强村庄风貌引导，根据潮州乡土特色，设计不同建筑风格样式的农房图纸并免费推广运用，推动农房建设与村庄风貌相协调。加强农房建设质量监管，对农村建筑工匠进行业务培训，提高安全施工意识、施工质量和施工能力，对培训考核合格的建筑工匠进行认定颁证，规范农民自建房施工行为，引导各镇街组建业务精、能力强、有资质的能工巧匠队伍作为农村住房的施工主体。建立高效快捷、操作性强的农村建房管理制度，推行农民建房“全程代办”，完善农村建房“报建、审查、监管、验收”管理体系。建立健全违法建房执法监督机制体系，落实区、镇、村三级巡查、执法、监管工作职责，完善全市违法用地、违法建设责任追究、追责问责机制。（责任单位：区住房城乡建设局、区农业农村局、区自然资源局、各镇（场）人民政府）

（三）九项试点任务

1、完善宅基地集体所有权行使机制。发挥村党组织领导下的农村集体经济组织作用，注重发挥村民委员会和村民小组作用，明确权利义务，建立激励机制，健全宅基地和农村建房管理制度，规范宅基地和农村建房管理行为。结合鼓励引导“五退人员”回乡定居，建立由有关退休人员、村民党员代表、乡贤和村内有威望的人组成村民理事会性质的组织机构，探索宅基地规划、分配、调整和农民住房建设服务、监督、管理等职责的具体路径和方法。完善村民自治组织讨论决定宅基地重大事项程序，健全矛盾纠纷调解机制。

2、探索宅基地农户资格权保障机制。在做好农村集体经济组织成员身份确认工作的基础上，积极开展农村宅基地农户资格权认定和登记工作，着力解决农户宅基地资格权“认定难”的问题。按照一户一宅、限定面积原则，细化以农户为单位分配、取得宅基地的具体条件和实施办法。探索通过分配宅基地之外的其他方式实现宅基地资格权的多种路径。

3、探索宅基地自愿有偿退出机制。落实允许进城落户农民依法自愿有偿退出农村宅基地的有关规定，研究制定农民自愿申请、有偿退出宅基地的实施办法和补偿政策。建立健全退出宅基地价格评估和补偿机制。结合我区开展全域土地整备和农村集体经营性建设用地入市流转试点等工作，推进对退出的宅基地开展有序整合利用，确保腾退的集体建设用地优先用于本地农民建房、乡村产业发展、农村公共设施和公益事业建设用地需要。

4、探索宅基地有偿使用制度。重点对历史上形成的“一户多宅”、超标准宅基地、非本集体经济组织成员通过继承农房或其他合法方式占用的宅基地，探索由农村集体经济组织主导实施的有偿使用制度，确定宅基地有偿使用的标准和方式。

5、健全宅基地收益分配机制。建立健全宅基地征收、流转、退出、经营等收益主要由农民获得的保障机制。将宅基地有偿使用、有偿退出、使用权流转后集体取得收益部分，作为村集体土地增值收益纳入农村集体资产统一管理。通过村规民约、民主协商等有效形式，制定集体经济组织成员普遍认可、切实可行的宅基地收益分配实施办法，实现集体经济组织成员长期分享宅基地增值收益。

6、完善宅基地审批制度。严格执行农村村民一户只能拥有一处宅基地的法律规定，坚持村级初审、镇级审批、区级监管的原则。镇政府切实履行宅基地审批主责，严把宅基地申请资格关、审核批准关，严格落实宅基地申请审核到场、批准后丈量批放到场、住宅建成后核查到场的“三到场”要求，做到公正公平公开，切实加强和规范宅基地审批管理。设立集中统一受理农民建房申请的便民服务窗口、建立健全宅基地审批办事指南、宅基地资格审查及联审联办的审核审批机制，完善审批流程，简化审批程序，方便农民群众办事。建立健全审批台账报送制度，镇政府及时将审批情况报区职能部门备案。涉及占用农用地的，按有关规定办理农用地转用审批手续。

7、畅通农村建房报建审批机制。规范农村宅基地用地审批和建房规划许可，实行凡建必报、不批不建。优化审批流程，建立“一个窗口”受理，用地、规划、建设多部门全流程联审联办制度，同步审核农房施工图设计文件，办理报建备案手续。率先应用广东省农村宅基地和农房建设管理信息化建设等相关平台，做到农房建设全流程“一网通管”和“一网通办”，实现“在线申请、在线审批、施工合同备案、竣工验收备案”等功能。研究制定出台我区农房建设施工许可审批制度，落实建设、设计、施工各方主体责任，出台推行我区《农房建设合同范本》，加强农房质量安全管理。修编完善农房图集及乡村风貌提升指引，引导村民规范建设农房，让乡村农房彰显潮派建设特色。

8、探索健立农村集中建房政策体系。通过调查摸底，综合评估全区各区域用地需求和规模管控要求，做好农民建房新增建设用地规划和指标保障；对位于城镇开发边界内，土地资源紧张且有强烈意愿的试点镇、村，鼓励集约节约用地，积极探索建设村民公寓等方式实现农村村民聚集居住、集中建房的住房保障，完善农村集中建房申报、审批、报建、验收、分配、监管各环节管理要求，以经济和行政手段引导村居聚集居住，最大限度解决农村居民住房需求问题，为全市农村集中建房作出有益探索。

9、健全宅基地和农村建房监管机制。建立健全区、镇、村宅基地和农村建房三级管理监督机制。明确各级各部门承担宅基地和农村建房的管理职责，加强人才队伍建设，赋予村级协管职责，组建村级宅基地和农村建房协管员队伍。强化镇街综合执法队伍建设，完善执法手段，切实承担起宅基地和农房建设相关执法职责。加强宅基地和农房建设全程监管，制定完善农房建设施工标准和安全规范。加强农房质量和风貌管控，鼓励在农房建设中优先采用通用图集图纸，在依法合规的前提下，探索建立新建、改扩建农房带图审批监管制度。注重数字赋能，推动宅基地和农村建房数字化审核审批监管。

四、实施步骤

（一）准备部署阶段（2024年1月）。潮安区召开宅基地和农村建房审批建设规范管理试点工作动员会，成立工作领导小组，组建工作专班，保障工作经费，营造浓厚氛围。建立健全工作队伍，开展各层级业务培训，提高队伍素质。试点镇、村要研究制定具体工作实施方案，明确承担宅基地管理职责的机构，根据目标任务制定配套的工作制度、规定。

（二）先行先试阶段（2024年2月至2024年底）。做好五项基础工作和九项试点任务。在2024年1月底前，试点村要完成宅基地和农村建房调查摸底以及历史遗留问题清单；2024年2月底前，区农业农村局及所在镇，要指导试点村探索成立村民事务理事会，完成村民事务理事会监督管理制度和工作章程；2024年6月底前完成试点村的村庄规划编制工作。2024年8月底前，完成宅基地自愿有偿退出机制、宅基地有偿使用制度；2024年底前完成宅基地集体所有权行使机制、宅基地农户资格权保障机制、宅基地收益分配机制试点任务。

此外，区各工作专班指导试点镇、村因地制宜制定工作流程、相关暂行办法和实施细则，确保形成正常的宅基地和农村建房审批管理工作机制。

（三）逐步推开阶段（2025年1月至2025年10月）。以试点镇、村为单位，可再选择部分村、镇作为第二批试点单位，分批次稳步推进。边推开边完善、边巩固边提升，逐步固化规范管理制度性成果，努力做到宅基地和农村建房规范管理基本到位、宅基地使用和农村建房巡查执法监管基本到位，推动实现宅基地调查摸底和数据更新系统化、村庄规划编制可视化、历史遗留问题处理分类化、确权登记颁证等工作巩固、提升和完善，为后续在全市复制推广夯实基础。

（四）考核评估阶段（2025年10月至12月）。结合市的考核标准，制定我区的考核评估办法，分类分层级开展考核，考核结束后要形成全面系统的总结报告上报市宅基地和农村建房审批建设规范管理工作领导小组。

五、保障措施

（一）强化组织领导。区委、区政府成立由主要领导任组长的全区宅基地和农村建房审批建设规范管理工作领导小组，为加强试点工作，组建试点工作专班，由分管自然资源工作的副区长任专班组长，分管农业农村工作的副区长任专班第一副组长，区财政局、区自然资源局、区农村农业局、区住建局等部门主要领导任专班副组长，工作专班由区自然资源局牵头组建，并从各成员单位抽调专人全脱产开展工作。各试点镇也要相应成立工作领导小组和试点工作专班，出台具体工作实施方案和相关制度，强化组织领导，深入调查研究，开展动员部署，加强部门协作，全力统筹推进，确保试点工作取得进展和实效。

（二）强化经费保障。区财政部门要做好宅基地和农村建房审批建设规范管理的资金保障工作。统筹整合乡村振兴、垦造水田、拆旧复垦、农村人居环境提升、土地入市流转、农村公路建设等相关项目资金，持续加大对宅基地和农村建房审批建设规范管理的资金投入力度，确保宅基地和农村建房审批建设规范管理各项工作顺利推进。

（三）强化过程管理。要严格落实国土空间规划和用途管制要求，严格禁止各地利用宅基地建设别墅大院和私人会馆等，坚决防止打着试点旗号行违法违规买卖宅基地之实，不得以各种名义违背农民意愿强制其退出宅基地和强迫农民“上楼”，严格控制整村撤并，注重保护农村妇女权益，不得违法收回农民合法取得的宅基地，不得以退出宅基地作为农民进城落户的条件。

（四）强化宣传发动。各镇要通过召开动员会、现场会和外出学习考察等，充分利用各种宣传工具，深入广泛宣传宅基地和农村建房审批建设规范管理的目的意义、政策措施，统一干群思想认识，把握正确舆论导向，防止误解和偏差，大力营造宅基地和农村建房审批建设规范管理氛围，充分调动基层干部和农民群众积极性、主动性和创造性。

（五）强化改革创新。试点镇要突出重点、试点先行、精准发力，按照边改革、边总结、边完善的要求，积极开拓创新，健全体制机制，认真总结提炼，争取尽早形成一批新的“可复制、利推广、惠群众、显成效”的创新经验、创新成果，培育一批试点到位、管理规范、成效凸显的示范村点，及时总结报告、宣传推介。

（六）强化督导考核。强化宅基地和农村建房审批建设规范管理工作的督查，加强业务指导，建立月报制度，掌握工作进展，及时进行通报，协调解决问题，总结经验做法。建立督查考核工作机制，常态化开展宅基地和农村建房审批建设规范管理试点督促考核工作，对工作突出、成效显著的单位和个人表扬奖励，对推进不力、进展缓慢的单位和个人严肃问责，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。